附件4：

- 2020年度中央服务业发展资金（电子商务进农村综合示范）项目支出绩效评价报告

项目名称：2020年度中央服务业发展资金（电子商务进农村综合示范）项目

项目单位：叶城县商务和工业信息化局

主管部门：叶城县商务和工业信息化局

项目负责人：周贤张

填报时间：2024年3月20日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）相关政策文件与规定，执行2020年度中央服务业发展资金电子商进农村综合示范项目。该项目符合叶城县总体规划。项目场址条件、社会经济条件、政策环境条件、基础设施条件、交通运输条件、施工条件等建设条件良好，有利于项目的实施。项目完成是桉照 “政府主导、企业实施、创新驱动、打造特色＂的原则，大力发展农村电子商务，初步构建起“政策体系完善、产业发展明显、电商人才涌现、 区域品牌提升、质量体系健全、服务保障全面的农村电商生态发展体系。重点商贸流通企业依托电商实现转型升级，物流成本明显降低，农产品进城和工业品下乡有效畅通，农村网络零售额、农产品网 络零售额年均增速高于往年水平，农村消费产品质量明显提升，依托政策导向、产业导向、消费导向，重点打造产业叶城、品牌 叶城、数据叶城。 从直播电商、产业电商、新零售；品牌打造以 及数字乡村建设的维度，建设具有叶城特色的电商发展新模式， 促进我县电子商务健康快速发展。

- 2. 主要内容及实施情况

《喀什地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年4月7日）深入实施新型城镇化战略。加强城市供水、排水、供热、污水垃圾处理等市政设施和地下管网建设，促进污水资源化利用。该项目拨付307万元主要用于升级电子商务农村项目、通过实施电子商务精准扶贫，力争通过两年时间，着力建立叶城核桃标准、打造叶城核桃品牌，实现农村电子商务在促进农产品销售、降低流通成本、带动贫困户创业就业、发展农村产业、增加贫困群众收入等方面取得显著成效。实现全县地区级以上农业龙头企业电子商务应用普及率达70%以上，培训直播人才5人次，提升改造电商公共服务中心、提升改造县级电商物流配送中心、升级改造20家乡级电商服务站、130家村级电商服务点。形成较完善的电子商务扶贫公共服务、配套政策、网货供应、物流配送、质量标准、产品溯源、人才培养等体系，农产品网络零售额年均增长35%以上。

截至2023年12月31日，该项目完成拨付叶城县昆仑电子商务有限公司307万元。本项目实施有助于大力发展农村电子商务，初步构建起“政策体系完善、产业发展明显、电商人才涌现、 区域品牌提升、质量体系健全、服务保障全面的农村电商生态发展体系。重点商贸流通企业依托电商实现转型升级，物流成本明显降低，农产品进城和工业品下乡有效畅通，农村网络零售额、农产品网 络零售额年均增速高于往年水平，农村消费产品质量明显提升，依托政策导向、产业导向、消费导向，重点打造产业叶城、品牌 叶城、数据叶城。 从直播电商、产业电商、新零售；品牌打造以 及数字乡村建设的维度，建设具有叶城特色的电商发展新模式， 促进我县电子商务健康快速发展。

- 3.项目实施主体

叶城县商务和工业信息化局为行政单位，决算编制范围的有4个办公室：综合办公室、商贸流通及对外贸易管理办公室、工业企业管理与技术发展办公室、工业生态和节能综合利用办公室。

编制人数18人，其中：行政人员编制10人、工勤1人、参公0人、事业编制7人。实有在职人数15人，其中：行政在职11人、工勤1人、参公0人、事业在职3人。离退休人员0人，其中：行政退休人员0人、事业退休0人。

- 4. 资金投入和使用情况

叶存量【2023】009号共安排下达资金307万元，为县级专项资金，最终确定项目资金总数为307万元。

截至2023年12月31日，实际支出307万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

该项目投资307万元，主要用于升级电子商务农村项目、通过实施电子商务精准扶贫，力争通过两年时间，着力建立叶城核桃标准、打造叶城核桃品牌，实现农村电子商务在促进农产品销售、降低流通成本、带动贫困户创业就业、发展农村产业、增加贫困群众收入等方面取得显著成效。实现全县地区级以上农业龙头企业电子商务应用普及率达70%以上，培训直播人才5人次，提升改造电商公共服务中心、提升改造县级电商物流配送中心、升级改造20家乡级电商服务站、130家村级电商服务点。形成较完善的电子商务扶贫公共服务、配套政策、网货供应、物流配送、质量标准、产品溯源、人才培养等体系，农产品网络零售额年均增长35%以上。

- 2.阶段性目标

实施的前期准备工作：

本项目立项依据：叶政字(2021）6号：关千上报《叶城县2020年电子商务进农村综合示范县项目实施方案〉的报告。

桉照 “政府主导、企业实施、创新驱动、打造特色＂的原则，大力发展农村电子商务，初步构建起“政策体系完善、产业发展明显、电商人才涌现、 区域品牌提升、质量体系健全、服务保障全面的农村电商生态发展体系。搭建“工业品下乡、农产品进城“双向流通渠道，促进形成农产品进城和工业品下乡畅通， 线上线下融合、涉农商品和服务消费双升级的农产品流通体系和现代农村市场体系，培育一批各具特色、经验可复制推广的产业和企业。重点商贸流通企业依托电商实现转型升级，物流成本明显降低，农产品进城和工业品下乡有效畅通，农村网络零售额、农产品网 络零售额年均增速高于往年水平，农村消费产品质量明显提升，依托政策导向、产业导向、消费导向，重点打造产业叶城、品牌 叶城、数据叶城。从直播电商、产业电商、新零售；品牌打造以 及数字乡村建设的维度，建设具有叶城特色的电商发展新模式， 促进我县电子商务健康快速发展。

具体实施工作：

项目内容：给叶城县昆仑电子商务有限公司拨付307万元。

验收阶段的具体工作：

该项目于2023年12月顺利完工。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和喀什地区财政局《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号）等相关政策文件与规定，我单位针对2020年度中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。

二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、服务对象满意度。

- 3. 绩效评价方法

我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。

项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指我单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主。

（三）绩效评价工作过程

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备（2024年3月1日）

认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

王忠 任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

周贤张 任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。

邹镇伟 任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施（2024年3月1日-3月9日）

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价（2024年3月10日-3月14日）

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。

第四阶段：撰写与提交评价报告（2024年3月15日-3月20日）

撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。

通过实施2020年度中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目大力发展农村电子商务，初步构建起“政策体系完善、产业发展明显、电商人才涌现、 区域品牌提升、质量体系健全、服务保障全面的农村电商生态发展体系。重点商贸流通企业依托电商实现转型升级，物流成本明显降低，农产品进城和工业品下乡有效畅通，农村网络零售额、农产品网 络零售额年均增速高于往年水平，农村消费产品质量明显提升，依托政策导向、产业导向、消费导向，重点打造产业叶城、品牌 叶城、数据叶城。 从直播电商、产业电商、新零售；品牌打造以 及数字乡村建设的维度，建设具有叶城特色的电商发展新模式， 促进我县电子商务健康快速发展。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过叶存量【2023】009号文件立项，项目实施符合叶存量【2023】009号要求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：2020年度中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目预算安排307万元，实际支出307万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：给叶城县昆仑电子商务有限公司拨付307万元。

项目效益：实现全县地区级以上农业龙头企业电子商务应用普及率达70%以上，培训直播人才5人次，提升改造电商公共服务中心、提升改造县级电商物流配送中心、升级改造20家乡级电商服务站、130家村级电商服务点。形成较完善的电子商务扶贫公共服务、配套政策、网货供应、物流配送、质量标准、产品溯源、人才培养等体系，农产品网络零售额年均增长35%以上。

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。

2020年度中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 20 |
| 项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 100% | 100 |

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

2020年度中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目已完成307款项的拨付。实现全县地区级以上农业龙头企业电子商务应用普及率达70%以上，培训直播人才5人次，提升改造电商公共服务中心、提升改造县级电商物流配送中心、升级改造20家乡级电商服务站、130家村级电商服务点。形成较完善的电子商务扶贫公共服务、配套政策、网货供应、物流配送、质量标准、产品溯源、人才培养等体系，农产品网络零售额年均增长35%以上。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

- 立项依据充分性：

结合叶城县商务和工业信息化局职责，并组织实施。围绕叶城县商务和工业信息化局2023年度工作重点和工作计划制定经费预算。

①项目立项是根据《国发〔2019〕28号》文件、《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》（2022年5月6日）故本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分。

②项目立项根据喀地财债【2022】7号、新政发【2016】21号符合行业发展规划和政策要求得0.5分。

③项目立项是根据关于印发《新疆维吾尔自治区城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》（2019年9月30日），故项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分。

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分

⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。

综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。

- 立项程序规范性：

①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与王忠分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。

②项目的审批文件及材料有《2020年度中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目可行性研究报告》、《2020年度中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目-申请立项报告》等，符合相关要求，得0.5分。

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，文件及材料有《2020年度中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目-可研批复》、《2020年度中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目申请立项批示》得0.5分。

综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。

- 绩效目标合理性：

我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。

①项目严格按照《2023年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《2020年度中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目实施方案》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。

②项目绩效目标中设立了贴息数量及金额大小等核心指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；

③项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平得0.5分。

④经查证《项目支出绩效目标表》、《喀地财债【2022】7号》等相关资料，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为307万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。

综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。

- 绩效指标明确性：

①本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分。

②本项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。

③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。

综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

- 预算编制科学性：

①根据《叶财预【2023】006号》，本项目预算编制经过科学论证，得1分。

②根据《叶财预【2023】006号》、《2020年度中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目实施方案》，本项目预算内容与项目内容匹配，得1分。

③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。

④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得2分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

- 资金分配合理性：

①本项目以《叶财预【2023】006号》文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，得2.5分。

②根据本项目《2020年度中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目实施方案》资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得2.5分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。

项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 制度执行 | 3 | 100% | 3 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

- 资金到位率：

经查证《叶财预【2023】006号》，预算安排总额为307万元，实际到位307万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（307万元/307万元）×100%=100%，得5分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

- 预算执行率：

本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。

经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为307万元，实际支出资金为307万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（307万元/307万元）×100%=100%，得5分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

- 资金使用合规性：

①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《叶城工业园管理委员会财务管理制度》“专款专用的使用要求”，得1分。

②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。

③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。

④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

- 管理制度健全性：

①我单位制定了《叶城县商务和工业信息化局预算绩效管理工作实施办法》，《叶城县商务和工业信息化局收支业务管理制度》等健全完整的各项管理制度，得1分。

②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。

综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

- 制度执行有效性：

由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。为加强对2023年项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，具体如下：

周贤张组长，职责为负责全盘工作。

孙明兵任副组长，职责为对项目实施情况进行实地调查。

祖丽任成员，职责为负责资料审核等工作。

本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 100% | 10 |
| 成本情况 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 40 | 100% | 40 |

- 对于“产出数量”

升级乡级电商服务站，预期指标值为20个，实际完成值为20个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

升级村级电商服务点，预期指标值为130个，实际完成值为130个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

培养电商人才，预期指标值为5人次，实际完成值为5人次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

## 合计得分10分。

- 对于“产出质量”：

项目竣工验收合格率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

项目完工时间，预期指标值为2023年12月，实际完成值为2023年12月，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

改造电商服务站，预期指标值为2.05万元/个，实际完成值为2.05万元/个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目绩效指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 10 | 100% | 10 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

提升电子商务水平，加快电子商务发展步伐，该指标预期指有效提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（2）对于“经济效益指标”：

无

（3）对于“生态效益指标”：

无

2.满意度指标:

对于“满意度指标”：受益电商人员满意度，该指标预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（1）调研对象

本次问卷调查的对象为受益电商人员。

（2）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对164名受益对象进行线下问卷调查；在叶城县商务和工业信息化局的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计164份。

（3）满意度计算模型

满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.9分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.4分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%

（4）调查结果

164名服务对象满意度=100%

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

2020年度中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目预算307万元，到位307万元，实际支出307万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是加强周贤张书记的组织领导，该项目具体监管由周贤张书记具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。二是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目实施进度，确保项目按期完成。

（二）存在问题及原因分析

- 资料管理缺乏科学性在工程项目建设的初期涉及角度的工程资源，如果资料不够完善，无法有效指导实际使用。施工单位建立资料管理体系，有利于对于工程项目的各个环节提供服务，顺利开展竣工验收工作，因此突出了工程项前期资料管理的重要性。一些施工单位不够重视资料管理工作，导致资料管理工作缺乏有序性，没有根据标注编写资料，导致资料管理工作过于随便。这些情况将会影响到工程项目的后期管理工作，例如需要某方面资料的时候，无法快速地找到资料，阻碍施工工作的开展。

- 有关建议

- 首先需要结合工程项目的资源，实现资料的分类管理，方便后续工作及时调查施工管理问题。同时需要结合工程资料的属性，开展分级管理工作，双向保存纸质资料和电子版资料，避免丢失资料。其次需要结合工程项目建设前期管理情况，完善工程资料管理制度，提高资料管理行为的规范性和科学性。我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1综合评分表

2满意度调查问卷

附件1：综合评分表

2020年度中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①升级乡级电商服务站20个，完成该指标得满分（3分）否则不得分； ②升级村级电商服务点130个，该指标得满分（3分）否则不得分； ③培养电商人才5人次，该指标得满分（4分）否则不得分； 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①项目竣工验收合格率100%，完成该指标得满分（10分）否则不得分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①项目完工时间2023年12月，完成该指标得满分（10分）否则不得分； 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①改造电商服务站2.05万元/个，完成该指标得满分（10分）否则不得分； | 10 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：无 ②社会效益：提升电子商务水平，加快电子商务发展步伐有效提高，完成该指标得满分（10分）否则不得分； ③生态效益：无 | 10 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，受益群众满意度达到满意的人数： 受益电商人员满意度大于等于95%，得10分； ①人数大于等于95%，得10分； ②人数小于95%大于等于85%，得8分； ③人数小于85%大于等于70%，得5分； ④人数小于等于70%，不得分。 | 10 |
| 合计 | 100分 |  |  | 100 |

附件2：满意度调查问卷

2020年度中央服务业发展资金（电子商务进农村综合示范）项目满意度调查结果分析情况

一、调研设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为受益电商人员。

（二）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对164名受益电商人员进行线下问卷调查；在叶城县商务和工业信息化局的协调下，组织安排了线下问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计164份。

二、满意度计算模型

满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.9分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.4分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%

三、调查结果

受益电商人员满意度=100%