叶城县教育局2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

(一)全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订叶城县落实自治区、地区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。
　　(二)负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
　　(三)负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作，负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。
　　(四)负责语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责语言文字改革工作；负责有关语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。
　　(五)会同相关部门编制县级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实国家、自治区、地区教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导全县各级各类学校学生资助管理工作。
　　(六)指导各级各类学校的思想建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。
　　(七)指导教育系统单位、各级各类学校的安全和保卫；做好应急协调和紧急措施的督促落实工作。
　　(八)负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。
　　(九)统筹指导职业高中教育发展改革和职业指导工作；指导开展就业创业工作。
　　(十)指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作，负责公费师范毕业生就业管理服务工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。组织、指导教育系统专业技术职务评聘工作。
　　(十一)负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。
　　(十二)承担县人民政府教育督导室的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。
　　(十三)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

- 二、机构设置及人员情况

叶城县教育局2023年度，实有人数93人，其中：在职人员73人，离休人员0人，退休人员20人。

单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：办公室、党建办、人事工作股、纪检办、思政办（寄管办）、教学研究室、基教股、教育教学质量检测中心（考务办）、计财股、核算中心、学生资助管理中心（营养办）、民语职成教办、信息化中心、团工委。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计32,952.29万元，其中：本年收入合计32,952.29万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计32,952.29万元，其中：本年支出合计32,952.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,377.92万元，增长4.36%，主要原因是：发放2021年直接入编特岗教师工资，经费增加。

- 二、收入决算情况说明

本年收入32,952.29万元，其中：财政拨款收入25,370.61万元，占76.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7,581.69万元，占23.01%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出32,952.29万元，其中：基本支出2,231.60万元，占6.77%；项目支出30,720.70万元，占93.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计25,370.61万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入25,370.61万元。财政拨款支出总计25,370.61万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出25,370.61万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4,496.64万元，增长21.54%，主要原因是：发放2021年直接入编特岗教师工资，基础绩效奖增加，基本工资调标及补发。与年初预算相比，年初预算数71,499.94万元，决算数25,370.61万元，预决算差异率-64.52%，主要原因是：各学校上级补助资金（公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助等资金）预算列入教育局（本级），决算时列入各学校，年中调减经费。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,370.61万元，占本年支出合计的76.99%。与上年相比，增加4,525.98万元，增长21.71%，主要原因是：发放2021年直接入编特岗教师工资，基础绩效奖增加，基本工资调标及补发。与年初预算相比,年初预算数71,468.44万元，决算数25,370.61万元，预决算差异率-64.50%，主要原因是：各学校上级补助资金（公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助等资金）预算列入教育局（本级），决算时列入各学校，年中调减经费。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)24,499.80万元,占96.57%。

- 2.社会保障和就业支出(类)870.81万元,占3.43%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为715.87万元，比上年决算减少223.74万元，下降23.81%,主要原因是:科目调整，聘用人员经费，基本公用经费调整至其他普通教育支出，经费减少。

- 2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为826.17万元，比上年决算增加166.73万元，增长25.28%,主要原因是:发放2021年直接入编特岗教师工资，经费增加。

- 3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为9,354.51万元，比上年决算增加3,475.93万元，增长59.13%,主要原因是:发放2021年直接入编特岗教师工资，增加叶城县乡镇中小学运动场建设项目。

- 4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为6,689.55万元，比上年决算增加2,728.86万元，增长68.90%,主要原因是:发放2021年直接入编特岗教师工资，增加叶城县第十九中学生活用房建设项目。

- 5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为39.84万元，比上年决算增加31.21万元，增长361.65%,主要原因是:发放2021年直接入编特岗教师工资，经费增加。

- 6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为4,786.42万元，比上年决算增加2,710.30万元，增长130.55%,主要原因是:增加2023年度雨露计划项目资金，校舍安全保障项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升资金；科目调整，聘用人员经费，基本公用经费调整至其他普通教育支出，经费增加。

- 7.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):支出决算数为164.48万元，比上年决算增加164.48万元，增长100.00%,主要原因是:本年度新增农村中小学校舍建设项目。

- 8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):支出决算数为763.65万元，比上年决算增加763.65万元，增长100.00%,主要原因是:本年度新增城市中小学校舍建设。

- 9.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为1,159.31万元，比上年决算增加597.79万元，增长106.46%,主要原因是:增加巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金。

- 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为569.38万元，比上年决算增加565.24万元，增长13,653.14%,主要原因是:特岗教师及各类聘用人员养老保险增加。

- 11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为206.27万元，比上年决算增加206.27万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加各学校退休及死亡人员职业年金。

- 12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为95.16万元，比上年决算增加95.16万元，增长100.00%,主要原因是:增加教育系统聘用人员2023年第四季度工资。

- 13.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少53.87万元，下降100.00%,主要原因是:2023年减少普通高考考试报名费和各类考试考务费（包含县级专项）。

- 14.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6,046.90万元，下降100.00%,主要原因是:2022年有喀什职业技术学校（叶城分校）建设项目（一期）以及2021年下半年职高顶岗实习学生实习补助资金等项目，2023年无此类项目。

- 15.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少34.52万元，下降100.00%,主要原因是:2022年有特殊教育补助资金（特殊教育资源教室）和中央第二批特殊教育补助资金，2023年无此类项目。

- 16.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少577.00万元，下降100.00%,主要原因是:本年度无农村中小学教学设施项目。

- 17.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少43.63万元，下降100.00%,主要原因是:本年度无城市中小学教学设施项目。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,231.60万元，其中：人员经费2,219.30万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费12.30万元，包括：办公费、水费、邮电费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出7.17万元，比上年增加3.92万元，增长120.62%，主要原因是：2022年因未支付公务用车运行维护费支出，2023年按时支付。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出7.17万元，占100.00%，比上年增加3.92万元，增长120.62%，主要原因是：2022年未支付公务用车运行维护费支出，2023年按时支付；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修保养、保险费、加油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.17万元，决算数7.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数7.17万元，决算数7.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少29.34万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排中等职业学校农林校区建设用地赔偿费。与年初预算相比，年初预算数31.50万元，决算数0.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.34万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排中等职业学校农林校区建设用地赔偿费。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度叶城县教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额13,470.35万元，其中：政府采购货物支出12,167.27万元、政府采购工程支出64.89万元、政府采购服务支出1,238.19万元。

授予中小企业合同金额13,045.19万元，占政府采购支出总额的96.84%，其中：授予小微企业合同金额9,952.55万元，占政府采购支出总额的73.88%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值117.24万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值49.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额32,952.29万元，实际执行总额32,952.29万元；预算绩效评价项目28个，全年预算数113,519.67	万元，全年执行数102,239.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是狠抓绩效管理成效，做好预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，全程实施绩效管理。二是做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。做细事中跟踪评价，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控与预算项目调整紧密结合，不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度。三是做深事后跟踪评价，将绩效自评与第三方独立机构评价紧密结合。根据绩效管理工作需要将预算项目开展绩效自评工作，部门绩效自评的责任意识有所提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 叶城县教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 71,505.74 |  |  | 32,952.29 |  | 32,952.29 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 44,965.54 |  |  | 16,708.98 |  | 16,708.98 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 4,353.89 |  |  | 1,694.53 |  | 1,694.53 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 0.00 |  |  | 516.57 |  | 516.57 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金： |  | 22,186.31 |  |  | 14,032.21 |  | 14,032.21 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订叶城县落实自治区、地区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作，负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责有关语言文字研究、科研和文化保护工作；承担语言文字翻译专业人才规划和培养培训，会同相关部门编制县级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实国家、自治区、地区教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导全县各级各类学校学生资助管理工作。 |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，以党的二十大主题宣讲为契机，结合教育高质量发展，开展专题宣讲2067场次，主题讨论1067场次，征集推动教育高质量发展意见建议67条，提升了广大师生“四个意识”。同时，抓好学生心理健康教育工作，培训了1000名心理专兼职教师，发挥58所校园心理健康咨询室作用，开展学生心理团辅活动2400余场次，严防校内不发生学生轻生事件，坚决守住了教育系统意识形态和安全生产“两条底线”不出事。2023年投入4.52亿元实施教育项目16个，建设面积95470㎡。目前，已完成第十九中学建设项目，建设面积27600㎡，有效解决2023年秋季学期初中学生剧增、学位不足问题，合理调整学校布局，撤并26所校园，进一步巩固了“村办幼儿园、乡办小学、县办初高中”集中办学成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值设定依据 |  | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 完成率 |  | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 普通高中免学费受助学生 |  | >=11239人 | 2023年预算安排年度工作 |  | 10 |  | 11239人 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 城乡义务教育阶段学校受益学生 |  | >=134195人 | 2023年预算安排年度工作 |  | 10 |  | 134195人 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 营养改善受益学生 |  | >=11239人 | 2023年预算安排年度工作 |  | 10 |  | 11239人 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | “三区”人才计划教师 |  | >=50人 | 2023年预算安排年度工作 |  | 10 |  | 50人 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 学前特岗教师 |  | >=367人 | 2023年预算安排年度工作 |  | 10 |  | 367人 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 保障农村学前三年适龄幼儿 |  | >=14101人 | 2023年预算安排年度工作 |  | 10 |  | 14101人 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 中小学幼儿园配备保安 |  | >=271人 | 2023年预算安排年度工作 |  | 15 |  | 271人 |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 原集中连片特困地区教师补助乡村教师 |  | >=4479人 | 2023年预算安排年度工作 |  | 15 |  | 4479人 |  | 100% |  | 15 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年县级基本财力保障机制奖补资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 29,045.00 |  |  | 29,045.00 |  |  | 29,045.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 29,045.00 |  |  | 29,045.00 |  |  | 29,045.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金29045万元，用于计划补助人数11417名教师，项目的实施，有利于提高教师工作效率，保障教育教学质量有效提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目总投资29045万元，已支付29045万元。用于计划补助人数11417名教师，项目的实施，有利于提高教师工作效率，保障教育教学质量有效提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 补助教师数（人） |  | =11417人 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =11417人 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 国语授课能力合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 普通话水平合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 政治素质合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金发放及时性（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年5月 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年5月 |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 补助教师总资金（万元） |  | <=29045万元 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =29045万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 教师队伍建设情况 |  | 不断改善 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 不断改善 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 提高教育教学质量情况 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 补助教师满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助（第一批）（农村学前三年免费教育保障机制）－保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3,948.32 |  |  | 3,084.69 |  |  | 2,498.77 |  |  | 10 |  | 81.0% |  |  | 5.25分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,948.32 |  |  | 3,084.69 |  |  | 2,498.77 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金3084.69万元，用于叶城县教育系统2023年学前三年免费保障工作，可保障11016名农村学前三年适龄幼儿，每生补助2800元，其中保教费标准（含取暖费）为每生每年1220元；伙食补助每生每年1450元；书本费每生每年130元。有效保障学前教育阶段学校正常运行，有效减轻幼儿家庭负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日该项目实际支出2498.77万元，该项目计划投入资金3084.69万元，用于叶城县教育系统2023年学前三年免费保障工作，可保障14504名农村学前三年适龄幼儿，每生补助2800元，其中保教费标准（含取暖费）为每生每年1220元；伙食补助每生每年1450元；书本费每生每年130元。保障适龄幼儿接受学前免费教育。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 保障农村学前三年适龄幼儿人数（人） |  | =11016人 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =14504人 |  | 5.52 | 偏差原因：年初人数统计不精准导致存在偏差：改进措施：做好年初预算分析。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 农村学前国语教育覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金按时拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =81% |  | 4.20 | 偏差原因：未能及时提供支付资料，未能按时支出。改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  |  |  |  | 免费读本按期发放率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =81% |  | 4.20 | 偏差原因：未能及时提供支付资料，未能按时支出。改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 |  | 农村学前三年适龄幼儿生均标准（元/生/年） |  | <=2800元/生/年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2800元/生/年 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 |  | 有效保障 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益学生满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 9.50 | 偏差原因：项目受益对象对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 84.67分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年学生资助补助普通高中免学费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,581.00 |  |  | 1,303.00 |  |  | 1,200.43 |  |  | 10 |  | 92.1% |  |  | 8.03分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,581.00 |  |  | 1,303.00 |  |  | 1,200.43 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金1303万元，主要用于全县5所高中学校，11239名学生享受免学费，确保学生享受高中教育各项国家资助按规定；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日该项目资金支出1200.43万元，该项目计划资金1303万元，主要用于全县5所高中学校，11239名学生享受免学费，确保学生享受高中教育各项国家资助按规定；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 应受助学生人数（人） |  | =11239人 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =11239人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 学生资助管理信息系统对资助学生识别率（%） |  | >=95% | 行业标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 8.00 | 偏差原因：未能及时提供支付资料，未能按时支出；改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  |  |  |  | 普通高中免学费应受助学生享受资助比例（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金按期到位率（%） |  | =100% | 行业标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金按时拨付率（%） |  | =100% | 行业标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =92.1% |  | 6.42 | 偏差原因：未能及时提供支付资料，未能按时支出；改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 受助学生人均补助成本（元/人） |  | =1200元/人 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1200元/人 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育 |  | 有效保障 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 直接赋分 | 说明材料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益学生满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 96.45分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年学生资助补助普通高中助学金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,311.56 |  |  | 1,869.44 |  |  | 1,868.94 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,311.56 |  |  | 1,869.44 |  |  | 1,868.94 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金1869.44万元，主要用于全县5所高中学校，11239名学生享受助学金，确保学生享受高中教育各项国家资助按规定；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目实际支出资金1868.94万元，资金执行进度99.9%，主要用于全县5所高中学校，11239名学生享受助学金，确保学生享受高中教育各项国家资助按规定；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 受助学生人数（人） |  | =11239人 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =11239人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 普通高中免学费应受助学生享受资助比例（%） |  | =100% | 行业标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金足额拨付率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学生资助管理信息系统对资助学生识别率（%） |  | >=95% | 行业标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资助资金按时发放率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 | 未能及时提供支付资料，未能按时支出。改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 普通高中教育学生资助标准（元/人/年） |  | <=2000元/人/年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2000元/人/年 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 家庭经济困难学生生活负担 |  | 有效减轻 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效减轻 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 在普通高中国家助学金名额分配时，适当向农村地区、脱贫家庭学生多的地区和民族地区倾斜 |  | 效果显著 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 效果显著 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益学生满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：该项目受益人员对该项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,613.00 |  |  | 1,613.00 |  |  | 534.13 |  |  | 10 |  | 33.1% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,613.00 |  |  | 1,613.00 |  |  | 534.13 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金1613万元，主要用于新建1000平米教学楼及校舍，达到持续改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目总投资1613万元，已支付534.13万元。主要用于新建1000平米教学楼及校舍，达到持续改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建教学楼及校舍面积（平方米） |  | >=1000平方米 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =331平方米 |  | 0.00 | 偏差原因：项目按照工程进度支付资金。改进措施：工程进度达到支付标准及时支付资金。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 建设项目合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：项目按照工程进度支付资金。改进措施：工程进度达到支付标准及时支付资金。 |  |
|  |  |  |  | 设备采购质量合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：项目按照工程进度支付资金。改进措施：工程进度达到支付标准及时支付资金。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 校舍建设年度计划完成率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =33.1% |  | 0.00 | 偏差原因：项目按照工程进度支付资金。改进措施：工程进度达到支付标准及时支付资金。 |  |
|  |  |  |  | 设备采购年度计划完成率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =33.1% |  | 7.00 | 偏差原因：项目按照工程进度支付资金。改进措施：工程进度达到支付标准及时支付资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每平方米建设成本（万元/平方米） |  | <=1.61万元/平方米 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1.61万元/平方米 |  | 20.00 | 偏差原因：项目按照工程进度支付资金。改进措施：工程进度达到支付标准及时支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高学校教学质量 |  | 有效提升 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 实现目标程度较低 |  | 0.00 | 偏差原因：项目按照工程进度支付资金。改进措施：工程进度达到支付标准及时支付资金。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益学生满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：项目按照工程进度支付资金。改进措施：工程进度达到支付标准及时支付资金。 |  |
|  |  |  |  | 受益学校满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：项目按照工程进度支付资金。改进措施：工程进度达到支付标准及时支付资金。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 27分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年支持学前发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 314.00 |  |  | 314.00 |  |  | 290.73 |  |  | 10 |  | 92.6% |  |  | 8.15分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 314.00 |  |  | 314.00 |  |  | 290.73 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金314万元。主要用于修缮6所幼儿园园舍，项目实施对发展学前教育、促进儿童身心全面健康发展，普及义务教育，提高国民整体素质具有重要效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目总投资314万元，已支付290.73万元。该项目计划投入资金314万元。主要用于修缮6所幼儿园园舍，项目实施对发展学前教育、促进儿童身心全面健康发展，普及义务教育，提高国民整体素质具有重要效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 园舍修缮数量（所） |  | >=6所 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =6所 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金保障及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =92.6% |  | 8.15 | 偏差原因：剩余资金为工程质保金，到期后方可支付。改进措施：质保到期后及时支付该资金。 |  |
|  |  |  |  | 项目完成时限 |  | 2023年12月31日 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月31日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每所园舍平均修缮成本（万元/所） |  | <=52.33万元/所 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | <=52.33万元/所 |  | 16.30 | 偏差原因：剩余资金为工程质保金，到期后方可支付。改进措施：质保到期后及时支付该资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 普惠性学前教育资源 |  | 不断扩大 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 不断扩大 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学前教育服务能力、水平 |  | 显著增强 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 显著增强 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益教师满意度(%) |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 | 偏差原因：项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
|  |  |  |  | 受益学生家长满意率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 | 偏差原因：项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 92.6分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区教育项目乡村老师补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,918.00 |  |  | 1,918.00 |  |  | 1,328.63 |  |  | 10 |  | 69.3% |  |  | 2.32分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,918.00 |  |  | 1,918.00 |  |  | 1,328.63 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金1918万元，为6393名乡村公办中小学和幼儿园专任教师，按照人月均300元的标准每年10个月发放生活补助，生活补助的方法能有效提高乡村教师生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍，项目支出后乡村教师生活补助政策得到充分宣传，提升乡村教师职业幸福感，农村偏远教师扎根农村，努力改善农村教育现状的决心更加坚定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目总投资1,918万元，已支付1328.63万元。为6393名乡村公办中小学和幼儿园专任教师，按照人月均300元的标准每年10个月发放生活补助，生活补助的方法能有效提高乡村教师生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍，项目支出后乡村教师生活补助政策得到充分宣传，提升乡村教师职业幸福感，农村偏远教师扎根农村，努力改善农村教育现状的决心更加坚定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 补助乡村教师人数（人） |  | >=4479人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =4479人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 原集中连片特困地区教师享受比例（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金拨付准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时限 |  | 2023年12月31日 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =2023年12月31日 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 补助乡村教师标准（元/月） |  | <=300元/月 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =300元/月 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 进一步稳固教师队伍建设 |  | 效果显著 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 效果显著 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益乡村教师满意度 （%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 92.32分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区教育项目学前三年教育发展保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 39.47 |  |  | 39.47 |  |  | 22.25 |  |  | 10 |  | 56.4% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.47 |  |  | 39.47 |  |  | 22.25 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金39.47万元，用于叶城县教育系统2023年学前三年免费保障工作，可保障14101名农村学前三年适龄幼儿，其中保教费标准（含取暖费）为每生每年1220元；伙食补助每生每年1450元；书本费每生每年130元。有效保障学前教育阶段学校正常运行，有效减轻幼儿家庭负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日该项目实际支出22.25万元，该项目计划投入资金39.47万元，用于叶城县教育系统2023年学前三年免费保障工作，可保障14101名农村学前三年适龄幼儿，其中保教费标准（含取暖费）为每生每年1220元；伙食补助每生每年1450元；书本费每生每年130元。有效保障学前教育阶段学校正常运行，有效减轻幼儿家庭负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 保障农村学前三年适龄幼儿人数（人） |  | =14101人 | 计划标准 |  | 新增 | 13 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | =14101人 |  | 13.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 农村学前国语教育覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 13 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 13.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 14 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =56.4% |  | 0.00 | 偏差原因：因后期资料准备不及时，该项目资金未能按时支完；改进措施：加快项目实施进度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 生均标准（元/人/年） |  | =2670元/人/年 | 行业标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2800元/人/年 |  | 0.00 | 偏差原因：因后期资料准备不及时，该项目资金未能按时支完；改进措施：加快项目实施进度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 |  | 有效保障 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 家长满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 | 偏差原因：该项目受益对象对项目的实施都较满意；改进措施：做好年初预算 |  |
|  |  |  |  | 学生满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 | 偏差原因：该项目受益对象对项目的实施都较满意；改进措施：做好年初预算 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 56分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区教育项目义务教育阶段班主任津贴补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 336.00 |  |  | 336.00 |  |  | 336.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 336.00 |  |  | 336.00 |  |  | 336.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投入总资金336万元，用于补助班级数2800个、补助月数10个月，补助标准120元/班/月，项目的实施，有效提高班主任教师工作效率以及教育教学质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目总投资336万元，已支付336万元。用于补助班级数2800个、补助月数10个月，补助标准120元/班/月，项目的实施，有效提高班主任教师工作效率以及教育教学质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 享受补助的班主任人数（人） |  | >=2800人 | 计划标准 |  | 2800人 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =2800人 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 班主任补助月数（个） |  | <=10个 | 计划标准 |  | 10个 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =10个 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助班主任覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 教学质量合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时限 |  | 2023年12月31日 | 计划标准 |  | 2023年12月31日 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =2023年12月31日 |  | 7.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每班每月补助标准（元） |  | <=120元 | 计划标准 |  | 120元 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =120元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高班主任工作积极性 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 有效提高 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益班主任满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区教育项目中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 72.05 |  |  | 72.05 |  |  | 72.05 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.05 |  |  | 72.05 |  |  | 72.05 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金72.05万元，主要对中小学幼儿园150名保安进行工资补助，项目实施进一步加强了中小学幼儿园安全保卫工作，切实保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目总投资72.05万元，已支付72.05万元。主要对中小学幼儿园150名保安进行工资补助，项目实施进一步加强了中小学幼儿园安全保卫工作，切实保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 中小学幼儿园配备保安补助人数（人） |  | >=150人 | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =150人 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金保障发放月数（个） |  | =2个 | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2个 |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 聘用人员合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时限 |  | =2023年8月31日 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 原始凭证 |  | =2023年7月31日 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 保安人均补助标准（元/月/人） |  | <=2401元/月/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2401元/月/人 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 提高保安生活水平 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提高 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 保证校园稳固和师生生命财产安全 |  | 有效保证 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效保证 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 补助保安满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：该项目受益人员对该项目的实施较满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 第十七中学设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 259.00 |  |  | 259.00 |  |  | 259.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 259.00 |  |  | 259.00 |  |  | 259.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金259万元，为第十七中学采购教学设备，项目的实施可改善学校办学条件，使教育质量整体提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目总投资259万元，已支付259万元。为第十七中学采购教学设备，项目的实施可改善学校办学条件，使教育质量整体提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 为学校提供采购数（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 设备验收质量合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 设备送达及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年5月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年5月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 设备采购成本总金额（万元） |  | <=259万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =259万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 完善义务教育设施配套建设 |  | 逐步完善 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 逐步完善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益学生满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 县级专项聘用人员援疆教师中职交通费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 地区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 498.30 |  |  | 498.30 |  |  | 498.30 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 498.30 |  |  | 498.30 |  |  | 498.30 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目共下达资金498.3万元。1、按有关文件要求落实上海援疆支教教师工作补贴。为本县19名上海援疆支教教师支付工作补贴。项目的实施会使教育差距逐年降低，教育教学水平每年提升。2、该项目可增加三类人员家庭收入，减轻地方财政负担。合同制工人数126人，临聘幼师数230人，零就业保安数77人。该项资金的使用，对于加强校园安全防范、预防重大事故发生，保护广大师生生命财产安全，维护校园安全具有十分重要的意义。3、给予在县外就读的中等职业院校学生2356人补助单程交通费。减轻学生家庭负担，稳步提升中职院校学生入学率。4、给予385名职业高中顶岗实习生生活补助500元/月，确保学校伙食正常供应率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目共下达资金498.3万元，已使用498.3万元。1、按有关文件要求落实上海援疆支教教师工作补贴。为本县19名上海援疆支教教师支付工作补贴。项目的实施会使教育差距逐年降低，教育教学水平每年提升。2、该项目可增加三类人员家庭收入，减轻地方财政负担。合同制工人数126人，临聘幼师数230人，零就业保安数77人。该项资金的使用，对于加强校园安全防范、预防重大事故发生，保护广大师生生命财产安全，维护校园安全具有十分重要的意义。3、给予在县外就读的中等职业院校学生2356人补助单程交通费。减轻学生家庭负担，稳步提升中职院校学生入学率。4、给予385名职业高中顶岗实习生生活补助500元/月，确保学校伙食正常供应率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 享受叶城籍中职院校交通费学生数（人） |  | =2356人 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2356人 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 上海援疆支教教师（人） |  | =19人 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =19人 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 合同制工人（人） |  | =119人 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =119人 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 幼儿园临聘老师（人） |  | =150人 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =150人 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 聘用厨师工资（人） |  | =10人 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =10人 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 顶岗实习生（人） |  | =349人 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =349人 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 人员享受比例（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 2021年县外中职院校新生单程交通费项目拨付总资金（万元） |  | <=27.09万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =27.09万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 上海援疆支教教师工作补贴项目拨付资金（万元） |  | <=53.52万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =53.52万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 合同制工人项目拨付资金（万元） |  | <=176万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 3 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =176万元 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 幼儿园临聘老师项目拨付资金（万元） |  | <=93.60万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 3 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =93.6万元 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 叶城县伯西热克乡小学聘用厨师工资项目拨付资金（万元） |  | <=6.39万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 3 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =6.39万元 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 2022、2023年春季顶岗实习生补助项目拨付资金（万元） |  | <=141.70万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 3 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =141.7万元 |  | 3.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 弥补教师不足，叶城县教育师资力量逐年提升 |  | 逐年提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 逐年提高 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 确保学校伙食正常供应 |  | 正常供应 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 正常供应 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人群满意率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县中央财政第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 703.00 |  |  | 703.00 |  |  | 703.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 703.00 |  |  | 703.00 |  |  | 703.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金703万元，用于计划补助人数11417名教师，项目的实施，有利于提高教师工作效率，保障教育教学质量有效提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目总投资703万元，已支付703万元。用于计划补助人数11417名教师，项目的实施，有利于提高教师工作效率，保障教育教学质量有效提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 补助教师数（人） |  | =11417人 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =11417人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 国语授课能力合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 普通话水平合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 政治素质合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金发放及时性（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年5月 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年5月 |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 补助教师发放总资金（万元） |  | <=703万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 直接赋分 | 原始凭证 |  | =703万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 教师队伍建设情况 |  | 不断改善 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 不断改善 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 提高教育教学质量情况 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 补助教师满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：该项目受益人员均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | 19.50 |  |  | 10 |  | 65.0% |  |  | 1.25分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | 19.50 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金30万元，用于对叶城县20所少年宫提供补助，项目的实施为发展县少年宫和乡村少年宫建设提供了有力保障，对丰富青少年各项活动和接受各项技能培训提供了良好场所和设备，为提高青少年身心素养、提高接受上一级教育打下良好基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日该项目实际支出19.5万元，该项目计划资金30万元，用于对叶城县20所少年宫提供补助，项目的实施为发展县少年宫和乡村少年宫建设提供了有力保障，对丰富青少年各项活动和接受各项技能培训提供了良好场所和设备，为提高青少年身心素养、提高接受上一级教育打下良好基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 少年宫覆盖数（所） |  | =20所 | 计划标准 |  | 新增 | 13 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =20所 |  | 13.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 学生参与率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 13 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 13.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目培训完成时间 |  | 2023年12月31日 | 计划标准 |  | 新增 | 14 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月31日 |  | 1.75 | 偏差原因：项目资料准备缓慢导致资金未支付完；改进措施：加快支付进度。 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 |  | 每所少年宫补助成本（万元/所） |  | <=1.50万元/所 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1.5万元/所 |  | 2.50 | 偏差原因：项目资料准备缓慢导致资金未支付完；改进措施：加快支付进度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 承建学校办学水平 |  | 提升 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学生素质 |  | 提升 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 学生满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 3.00 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
|  |  |  |  | 教师满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 3.00 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
|  |  |  |  | 家长满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 4.00 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 61.5分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年、2023年教育督导经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 27.27 |  |  | 27.27 |  |  | 27.27 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.27 |  |  | 27.27 |  |  | 27.27 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资27.27万元，用于叶城县教育局教育督导经费，督导涉及全县344所学校用于教育督导办公经费（用于支付督导人员差旅费，车辆加油、维修、保险，购置办公设备、办公用品，印刷相关资料等费用）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目总投资27.27万元，已支付27.27万元。用于叶城县教育局教育督导经费，督导涉及全县344所学校用于教育督导办公经费（用于支付督导人员差旅费，车辆加油、维修、保险，购置办公设备、办公用品，印刷相关资料等费用）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及督导学校数量（所） |  | >=344所 | 计划标准 |  | 新建 | 15 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =344所 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 督导对象计划覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新建 | 15 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 督导完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新建 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 督导经费成本（万元） |  | =27.27万元 | 计划标准 |  | 新建 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =27.27万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 学校办学规范性提升情况 |  | 有效提升 | 计划标准 |  | 新建 | 15 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 有效提升 |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  |  | 长效管理机制 |  | 建立健全 | 计划标准 |  | 新建 | 15 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 建立健全 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 学校满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新建 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 5.00 | 偏差原因：该项目受益对象对项目的实施较满意；改进措施：做好年初预算 |  |
|  |  |  |  | 教育局满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新建 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 5.00 | 偏差原因：该项目受益对象对项目的实施较满意；改进措施：做好年初预算 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年新疆城乡义务教育第二批农村学生营养膳食补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 902.40 |  |  | 902.40 |  |  | 3.10 |  |  | 10 |  | 0.3% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 902.40 |  |  | 902.40 |  |  | 3.10 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目计划投入资金902.4万元，将用于112394名学生营养膳食补助，每人每年补助学生80.28元，该项目的实施进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目实际支出资金3.1万元，本项目计划投入资金902.4万元，将用于112394名学生营养膳食补助，每人每年补助学生80.28元，该项目的实施进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 受益学生人数（人） |  | =112394人 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =112394人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学生覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 营养改善计划食品安全达标率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =0.3% |  | 0.00 | 未能及时提供支付资料，未能按时支出。改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | 2023年12月31日 |  | 0.00 | 未能及时提供支付资料，未能按时支出。改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 城乡义务教育第二批农村学生营养膳食补助（元/人/年） |  | <=80.28元/人/年 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =80.28元/人/年 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 减轻学生家庭经济负担 |  | 效果显著 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 效果显著 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 提高学生体质健康水平 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益家长满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 4.75 | 项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算分析。 |  |
|  |  |  |  | 受益学生满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 4.75 | 项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算分析。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 73.5分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年“三区”人才计划教师专项工作补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 90.00 |  |  | 90.00 |  |  | 70.11 |  |  | 10 |  | 77.9% |  |  | 4.48分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.00 |  |  | 90.00 |  |  | 70.11 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金90万元，主要用于2022-2023学年春季学期选派50名支教教师，2023—2024年拟选派40名教师按照人均补助1万元的标准发放，生活补助发放有效提高了”三区”人才计划教师待遇以及提高教师工作效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目总投资90万元，已支付70.11万元。主要用于2022-2023学年春季学期选派50名支教教师，2023—2024年拟选派40名教师按照人均补助1万元的标准发放，生活补助发放有效提高了”三区”人才计划教师待遇以及提高教师工作效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | “三区”人才计划教师数（人） |  | =50人 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =50人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 银铃讲学教师数（人） |  | =1人 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =0人 |  | 0.00 | 偏差原因：未招聘到银龄教师。改进措施：积极招聘银龄教师。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 符合支教讲学条件（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时限 |  | 2023年12月31日 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月31日 |  | 7.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 教师人均工作补助标准（万元） |  | <=1万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 提高“三区”人才生活质量人均收入（万元） |  | >=1万元 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 缓解边远地区学校师资短缺 |  | 有效缓解 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效缓解 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益“三区”人才教师满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 86.48分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年城乡义务教育补助公用保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 14,414.78 |  |  | 12,290.78 |  |  | 11,013.45 |  |  | 10 |  | 89.6% |  |  | 7.40分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14,414.78 |  |  | 12,290.78 |  |  | 11,013.45 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金12290.78万元，用于小学100736人、初中33459人的享受公用经费补助，按照普通小学每生每年720元、普通初中每生每年940元的标准补助公用经费，进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日该项目实际支出11013.45万元，该项目计划资金12290.78万元，用于小学100736人、初中33459人的享受公用经费补助，按照普通小学每生每年720元、普通初中每生每年940元的标准补助公用经费，进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 受益小学人数（人） |  | =100736人 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100736人 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 受益初中人数（人） |  | =33459人 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =33459人 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 特殊教育学生人数（人） |  | =235人 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =235人 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 公用经费享受比例（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度任务按时完成率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =89.6% |  | 4.44 | 偏差原因：未能及时提供支付资料，未能按时支出；改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月28日 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2023年12月31日 |  | 4.44 | 偏差原因：未能及时提供支付资料，未能按时支出；改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 小学生经费补助标准（元/人/年） |  | =720元/人/年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =720元/人/年 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 初中生经费补助标准（元/人/年） |  | =940元/人/年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =940元/人/年 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 特殊教育学生补助标准（元/人/年） |  | =6000元/人/年 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =6000元/人/年 |  | 7.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 维护学校正常运转能力 |  | 不断提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 不断提高 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学校办学条件 |  | 不断改善 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 不断改善 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益学生满意率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 9.50 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 93.78分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10,979.61 |  |  | 10,979.61 |  |  | 7,600.93 |  |  | 10 |  | 69.2% |  |  | 2.31分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10,979.61 |  |  | 10,979.61 |  |  | 7,600.93 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金10979.61万元，按照小学生每生每年1000元、初中生每生每年1000元、特教生每生每年1000元的标准补助，受益学生112394人。进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目实际支出资金7600.93万元，按照小学生每生每年1000元、初中生每生每年1000元、特教生每生每年1000元的标准补助受益学生112394人。资金执行进度69.2%，进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 受益学生人数（人） |  | >=112394人 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =112394人 |  | 8.00 | 未能及时提供支付资料，未能按时支出。改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  |  |  |  | 学生覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 | 未能及时提供支付资料，未能按时支出。改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 营养改善计划食品安全达标率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =69.2% |  | 1.84 | 偏差原因：未能及时提供支付资料，未能按时支出；改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月28日 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月28日 |  | 4.80 | 偏差原因：未能及时提供支付资料，未能按时支出。改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每名学生补助标准（元/人/年） |  | <=1000元/人/年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1000元/人/年 |  | 20.00 | 未能及时提供支付资料，未能按时支出。改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 降低学生家庭经济负担 |  | 有效降低 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效降低 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 家长满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均较满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 82.95分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年城乡义务教育补助－校舍安全保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,439.00 |  |  | 1,439.00 |  |  | 1,439.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,439.00 |  |  | 1,439.00 |  |  | 1,439.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金1439万元，主要用于新建第二十中学建筑物共计7852平方米，该项目的实施达到普及义务教育，提高国民整体素质具有重要效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目总投资1439万元，已支付1439万元。主要用于新建第二十中学建筑物共计7852平方米，该项目的实施达到普及义务教育，提高国民整体素质具有重要效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建建筑面积（平方米） |  | >=7852平方米 | 计划标准 |  | 新增 | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =7852平方米 |  | 9.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 建筑工程质量达标率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 抗震设防烈度（度） |  | >=7度 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7度 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开工及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时限 |  | 2023年12月31日 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =2023年12月31日 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 建筑成本（元/平方米） |  | <=1832.65元/平方米 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1832.65元/平方米 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升义务教育薄弱环节改善与能力提升 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 9.50 | 偏差原因：项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算分析。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.5分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年城乡义务教育项目（家庭经济困难学生生活补助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 9,439.05 |  |  | 5,798.69 |  |  | 4,778.36 |  |  | 10 |  | 82.4% |  |  | 5.60分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9,439.05 |  |  | 5,798.69 |  |  | 4,778.36 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划使用资金9439.05万元，为64020名（小学生34542名，中学生29243名，特教生235名）。补助标准：初中生1500元/人、小学生1250元/人、特殊教育学生1750元/人。项目的实施，能提升教育公平，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目实际支出资金4778.36万元，资金执行进度82.4%，为64020名（小学生34542名，中学生29243名，特教生235名）。补助标准：初中生1500元/人、小学生1250元/人、特殊教育学生1750元/人。项目的实施，能提升教育公平，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 受益小学生人数（人） |  | =34542人 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =34542人 |  | 6.00 | 未能及时提供支付资料，未能按时支出。改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  |  |  |  | 受益特教生人数（人） |  | =235人 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =235人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 受益中学生人数（人） |  | =29243人 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =29243人 |  | 7.00 | 未能及时提供支付资料，未能按时支出。改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =82% |  | 3.85 | 偏差原因：未能及时提供支付资料，未能按时支出。改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月28日 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =2023年12月28日 |  | 3.85 | 偏差原因：未能及时提供支付资料，未能按时支出。改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 小学生补助标准（元/生/学年） |  | =1250元/生/学年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1250元/生/学年 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 初中生补助标准（元/生/学年） |  | =1500元/生/学年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1500元/生/学年 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 特教生补助标准（元/生/学年） |  | =1750元/生/学年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1750元/生/学年 |  | 6.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（万元/人） |  | =0.09万元/人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0.09万元/人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 学生家庭经济负担 |  | 有效降低 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效降低 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益学生满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 9.50 | 偏差原因：该项目受益人员对该项目的实施均较满意；改进措施：做好年初预算分析。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 88.8分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年城乡义务教育中央补助－特岗教师工资性补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,805.00 |  |  | 2,805.00 |  |  | 2,805.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,805.00 |  |  | 2,805.00 |  |  | 2,805.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金2805万元，用于计划补助人数367名特岗教师，每人每年将领取工资7.64万元，项目的实施，有利于提高特岗教师工作效率，保障教育教学质量有效提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目共下达资金2805万元，已支付2805万元。该项目计划投入资金2805万元，用于计划补助人数367名特岗教师，每人每年将领取工资7.64万元，项目的实施，有利于提高特岗教师工作效率，保障教育教学质量有效提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 学前特岗教师人数（人） |  | >=367人 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =367人 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 完成特岗教师招聘计划（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工资发放覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 教师教学质量合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时限 |  | 2023年12月31日 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =2023年12月31日 |  | 7.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 学前特岗教师人均工资（万元/年） |  | <=7.64万元/年 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =7.64万元/年 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升教育教学水平 |  | 不断提升 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 不断提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益学校满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：该项目受益对象对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年教育公用保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,124.00 |  |  | 2,124.00 |  |  | 1,636.20 |  |  | 10 |  | 77.0% |  |  | 4.26分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,124.00 |  |  | 2,124.00 |  |  | 1,636.20 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目下达资金2124万元，用于小学100736人、初中33459人的享受公用经费补助，按照普通小学每生每年650元、普通初中每生每年850元的标准补助公用经费，进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目时间支出1636.2万元，本项目下达资金2124万元，用于小学100736人、初中33459人的享受公用经费补助，按照普通小学每生每年650元、普通初中每生每年850元的标准补助公用经费，进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 受益小学人数（人） |  | =100736人 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100736人 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 受益初中人数（人） |  | =33459人 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =33459人 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 特殊教育学生人数（人） |  | =235人 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =235人 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 公用经费享受比例（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度任务按时完成率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =77% |  | 2.55 | 偏差原因：该项目后期资料准备缓慢未能及时支完；改进措施：加快支付进度。 |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =2023年12月 |  | 2.55 | 偏差原因：该项目后期资料准备缓慢未能及时支完；改进措施：加快支付进度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 小学生经费标准（元/生/年） |  | =720元/生/年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =720元/生/年 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 初中生经费标准（元/生/年） |  | =940元/生/年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =940元/生/年 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 特殊教育学生补助标准（元/人/年） |  | =6000元/人/年 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =6000元/人/年 |  | 7.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 维护学校正常运转能力 |  | 不断提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 不断提高 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学校办学条件 |  | 不断改善 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 不断改善 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益学生满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 9.50 | 偏差原因：该项目受益对象对项目的实施较满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 86.86分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年教育家庭经济困难学生补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3,640.36 |  |  | 3,579.06 |  |  | 2,297.91 |  |  | 10 |  | 64.2% |  |  | 1.05分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,640.36 |  |  | 3,579.06 |  |  | 2,297.91 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划使用资金3579.06万元，为64020名（小学生34542名，中学生29243名，特教生235名）。补助标准：初中生1500元/人、小学生1250元/人、特殊教育学生1750元/人。项目的实施，能提升教育公平，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目实际支出2297.91万元，该项目计划使用资金3579.06万元，为26538名（小学生16303名，中学生10000名，特教生235名）。补助标准：初中生1500元/人、小学生1250元/人、特殊教育学生1750元/人。项目的实施，能提升教育公平，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 小学生受补助人数（人） |  | =34542人 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =34542人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 城乡义务教育阶段学校覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 中学生补助人数（人） |  | =29243人 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =29243人 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 特殊教育学生人数（人） |  | =235人 | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =235人 |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补助发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =64.2% |  | 0.84 | 偏差原因：该项目后期支付资料准备不及时导致未能及时支出完；改进措施：加快支付进度。 |  |
|  |  |  |  | 发放完成时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =2023年12月 |  | 0.84 | 偏差原因：该项目后期支付资料准备不及时导致未能及时支出完；改进措施：加快支付进度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 小学生补助标准（元/生/学年） |  | =1250元/生/学年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1250元/生/学年 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 初中生补助标准（元/生/学年） |  | =1500元/生/学年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1500元/生/学年 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 特教生补助标准（元/生/学年） |  | =1750元/生/学年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1500元/生/学年 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 学生家庭经济负担 |  | 有效降低 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效降低 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益学校满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 4.75 | 偏差原因：该项目受益人员对项目实施较满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
|  |  |  |  | 受益家长满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 4.75 | 偏差原因：该项目受益人员对项目实施较满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 76.23分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年教育普通高中学生资助－免学费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 278.00 |  |  | 278.00 |  |  | 264.22 |  |  | 10 |  | 95.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 278.00 |  |  | 278.00 |  |  | 264.22 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金278万元，主要用于11239名学生享受免学费，用于学生顺利完成学业，高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，有效提升教育教学质量，减轻家庭经济困难学生的生活负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日该项目实际支出264.22万元，该项目计划资金278万元，主要用于11239名学生享受免学费，用于学生顺利完成学业，高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，有效提升教育教学质量，减轻家庭经济困难学生的生活负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 应受助学生数（人） |  | =11239人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =11239人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 普通高中免学费应受助学生享受资助比例（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 学生资助管理信息系统对资助学生识别率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资助资金按时发放率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =95% |  | 8.75 | 偏差原因：该项目因资料未能及时收齐影响支付进度；改进措施：加快支付进度 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 南疆四地州学生均免学费标准（元/生/年） |  | =1200元/生/年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1200元/生/年 |  | 17.50 | 偏差原因：该项目因资料未能及时收齐影响支付进度；改进措施：加快支付进度 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 家庭经济困难学生生活负担 |  | 有效减轻 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效减轻 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 在普通高中国家助学金名额分配时，适当向农村地区、脱贫家庭学生多的地区和民族地区倾斜 |  | 效果显著 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 效果显著 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益学校满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 4.75 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算 |  |
|  |  |  |  | 受益家长满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 4.75 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 95.75分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年教育普通高中学生资助－助学金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 喀什地区教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 442.12 |  |  | 442.12 |  |  | 441.42 |  |  | 10 |  | 99.8% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 442.12 |  |  | 442.12 |  |  | 441.42 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金442.12万元，用于保障11239名学生顺利完成学业，高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，有效提升教育教学质量，减轻家庭经济困难学生的生活负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日该项目实际支出441.42万元，该项目计划投入资金442.12万元，用于保障11239名学生顺利完成学业，高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，有效提升教育教学质量，减轻家庭经济困难学生的生活负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 应受助学生数（人） |  | =11239人 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =11239人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 普通高中免学费应受助学生享受资助比例（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 高中阶段职普比 |  | 大体相当 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | 大体相当 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学生资助管理信息系统对资助学生识别率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =95% |  | 8.00 | 提高学生资助管理系统对资助学生识别率。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资助资金按时发放率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =99.8% |  | 7.96 | 未能及时提供支付资料，未能按时支出。改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 普通高中教育学生资助标准（元/生/年） |  | =2000元/生/年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2000元/生/年 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 家庭经济困难学生生活负担 |  | 有效减轻 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效减轻 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 在普通高中国家助学金名额分配时，适当向农村地区、脱贫家庭学生多的地区和民族地区倾斜 |  | 效果显著 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 效果显著 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益学校满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 4.75 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
|  |  |  |  | 受益家长满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 4.75 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.46分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年县级基本财力保障机制奖补资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县教育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 29,045.00 |  |  | 29,045.00 |  |  | 29,045.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 29,045.00 |  |  | 29,045.00 |  |  | 29,045.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金29045万元，用于计划补助人数11417名教师，项目的实施，有利于提高教师工作效率，保障教育教学质量有效提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目总投资29045万元，已支付29045万元。用于计划补助人数11417名教师，项目的实施，有利于提高教师工作效率，保障教育教学质量有效提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 补助教师数（人） |  | =11417人 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =11417人 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 国语授课能力合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 普通话水平合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 政治素质合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金发放及时性（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年5月 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年5月 |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 补助教师总资金（万元） |  | <=29045万元 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =29045万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 教师队伍建设情况 |  | 不断改善 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 不断改善 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 提高教育教学质量情况 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 补助教师满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 叶城县雨露计划项目 |  |  |  | 项目负责人及电话 |  | 熊明建 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 叶城县教育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县教育局 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 2633.79 |  | 2140.73 |  |  |  | 10 | 81.28% | 8.1 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 2633.79 |  | 2140.73 |  |  |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目投资2633.79万元，对全县8779名接受中、高等职业教育的资助建档立卡脱贫户子女进行补助，资助建档立卡脱贫户子女生均资助标准3000元/学年。此项目的实施将会减轻地方财政负担，进一步推进本县教育事业全面发展。 |  |  |  |  | 该项目投资2633.79万元，对全县8779名接受中、高等职业教育的资助建档立卡脱贫户子女进行补助，截至今日已支付2140.73万元，已资助7135人，资助建档立卡脱贫户子女生均资助标准3000元/学年。此项目的实施将会减轻地方财政负担，进一步推进本县教育事业全面发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值 |  | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | ★★★资助建档立卡脱贫户子女人数(人) |  | 8 |  | =8779人 |  | =7135人 | 6.5 | 偏差原因：各乡镇未完成学生信息统计。改进措施：各乡镇完成上报后及时支付资金。 |  |
|  |  | 质量指标 | 接受补助的学生中脱贫户子女占比（%） |  | 7 |  | =100% |  | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 资助标准达标率（%） |  | 7 |  | =100% |  | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间(年/月） |  | 7 |  | 2023年4月 |  | 2023年4月 | 7 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间(年/月） |  | 7 |  | 2023年12月 |  | 达成预期指标 | 5.69 | 偏差原因：各乡镇未完成学生信息统计。改进措施：各乡镇完成上报后及时支付资金。 |  |
|  |  |  | 资助经费及时发放率 （%） |  | 7 |  | =100% |  | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 成本指标 | ★★★建档立卡脱贫户子女生均资助标准（元/学年） |  | 7 |  | =3000元/学年 |  | =3000元/学年 | 7 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 脱贫户子女全程全部接受资助的比例（%） |  | 10 |  | >=99% |  | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 助学补助政策知晓率（%） |  | 10 |  | =100% |  | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限（年） |  | 10 |  | =1年 |  | =1年 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受助学生家长满意度（%） |  | 5 |  | >=95% |  | =95% | 5 |  |  |
|  |  |  | ★受助学生满意度（%） |  | 5 |  | >=95% |  | =95% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.29 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》