## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 畜牧业防疫体系建设项目
主管部门 |  | 叶城县畜牧兽医局本级 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县畜牧兽医局本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2540.8 | 2540.8 | 2540.8 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2540.8 | 2540.8 | 2540.8 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 100% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 5个乡镇购买移动U型药浴车，每台43.8万元，其中：柯克亚11台、西和休12台、棋盘乡12台、乌夏巴什镇11台、宗朗乡12台。受益乡镇5个乡镇，受益人数20000人。 |  |  |  |  | 该项目已完工，完成预期设定的目标，5个乡镇购买移动U型药浴车，每台43.8万元，其中：柯克亚11台、西和休12台、棋盘乡12台、乌夏巴什镇11台、宗朗乡12台。受益乡镇5个乡镇，受益人数20000人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买移动U型药浴车（台） |  | 58 | 58 | 10 | 10
|  |  | 受益乡镇（个） | 受益乡镇（个） | 5 | 5 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设施设备质量验收合格率（%） | 设施设备质量验收合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 资金到位率（%） | 资金到位率（%） | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 资金支付及时率（%） | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 移动U型药浴车平均成本（元/台） | 移动U型药浴车平均成本（元/台） | 43.8 | 43.8 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） |  | ≥0.1 | 0.1 | 5 | 5
|  |  | 降低群众肉羊驱虫药浴的经济投入（元/只） | 降低群众肉羊驱虫药浴的经济投入（元/只） | 0.2 | 0.2 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | ≥20000 | 20000 | 5 | 5
|  |  | 增加阶段性肉羊生产性能（%） | 增加阶段性肉羊生产性能（%） | 70% | 70% | 5 | 5
|  |  | 减少农业生产对环境的污染（%） | 减少农业生产对环境的污染（%） | 80% | 80% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 移动U型药浴车使用年限（年） | 移动U型药浴车使用年限（年） | ≥15 | 15 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困户满意度（%） | 建档立卡贫困户满意度（%） | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥90% | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100