## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 农业综合开发项目
主管部门 |  | 叶城县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 774.94 | 774.94 | 774.94 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 774.94 | 774.94 | 774.94 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 农业综合开发项目包含2个项目：土地治理项目，产业化经营项目，涉及到综合开发的面积41106.51亩，改善农业生产基本条件，优化农业和农业经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益。 |  |  |  |  | 综合开发面积141106.51亩，改善农业生产基本条件，优化农业和农业经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农业综合开发的种类（种） |  | 2 | 2 | 10 | 10
|  |  | 综合开发的面积（亩） |  | 41106.51 | 41106.51 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 当年开工率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 当年完工率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 成本指标 | 综合开发每亩开发成本（亩/元） |  | 188.52 | 188.52 | 10 | 10
经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 优化农业和农业经济结构 |  | 持续改善 | 100% | 10 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 土地治理后可持续使用（年） |  | 10 | 10 | 10 | 2
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度（%） |  | ≥90% | 85% | 10 | 9.44
总分 | [6 empty] | 100 | 99.44