## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 叶城县特色种植和设施农业项目
主管部门 |  | 叶城县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5531 | 5531 | 5531 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5531 | 5531 | 5531 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 特色农作物种植约455万株，安排资金554万元；发展庭院经济10120户，安排资金4977万元，改善群众生活环境，提高生活质量，增加绿化面积，改善生态环境，建设美丽乡村。 |  |  |  |  | 特色农作物种植约455万株，发展庭院经济10120户，改善群众生活环境，提高生活质量，增加绿化面积，改善生态环境，建设美丽乡村。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 特色农作物种植（万株） |  | 455 | 455 | 5 | 5
|  |  | 发展庭院经济（户） |  | 10120 | 10120 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 种植作物成活率（%） |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目当年开工率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目当年完工率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 特色农作物种植成本（元/株） |  | 1.2175 | 1.2175 | 5 | 5
|  |  | 发展庭院经济成本（万元/户） |  | 0.4918 | 0.4918 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户家庭年收入 |  | 有效增加 | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善群众生活环境，提高生活质量 |  | 有效改善 | 100% | 10 | 10
可持续影响指标
|  | 生态效益指标 | 项目可持续年限（年） |  | 1 | 1 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100