## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 庭院发展项目
主管部门 |  | 叶城县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11504.3 | 11504.3 | 11504.3 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11504.3 | 11504.3 | 11504.3 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据叶城县2019年涉农统筹整合资金第一批实施方案要求，对具备条件的贫困户进行庭院发展建设项目，其中对6665户每户补助10000元,对7125户每户补助5000元，对8512户贫困户购买鸽子，每户补助1500。改善生态环境、提高绿化面积。 |  |  |  |  | 已完成根据叶城县2019年涉农统筹整合资金第一批实施方案要求，对具备条件的贫困户进行庭院发展建设项目，其中对6665户每户补助10000元,对7125户每户补助5000元，对8512户贫困户购买鸽子，每户补助1500。改善生态环境、提高绿化面积。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 庭院经济建设户数（户） |  | 6665 | 6665 | 5 | 5
|  |  | 庭院整治户数（户） |  | 7125 | 7125 | 5 | 5
|  |  | 养鸽子贫困户户数（户） |  | 8512 | 8512 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 补贴发放准确率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金发放及时率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 养鸽子贫困户补助标准（元/户） |  | 1500 | 1500 | 5 | 5
|  |  | 庭院经济建设补贴标准（元/户） |  | 10000 | 10000 | 5 | 5
|  |  | 庭院整治补贴标准（元/户） |  | 5000 | 5000 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻庭院经济建设贫困户经济负担（元/户） |  | 10000 | 10000 | 4 | 4
|  |  | 减轻庭院整治贫困户经济负担（元/户） |  | 5000 | 5000 | 4 | 4
|  |  | 减轻养鸽子贫困户经济负担（元/户） |  | 1500 | 1500 | 4 | 4
|  |  | 带动增加贫困人口全年总收入（万元） |  | ≥728.19 | 728.19 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（人） |  | ≥69624 | 69624 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境、提高绿化面积 |  | 有效改善 | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 庭院经济持续发展年限（年） |  | ≥5 | 5 | 4 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（%） |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100