## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 叶城县巩固退耕还林基本口粮田建设项目
主管部门 |  | 叶城县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县农业技术推广站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 212.91 | 212.91 | 212.91 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 212.91 | 212.91 | 212.91 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项计划实施4000亩基本口粮田项目建设，改造渠道长度13.82千米，修改节制分水闸53座，分水闸19座，确保项目区内涉及退耕还林2840人受益，使人均高产田，稳产田面积由0.26亩提高到1.64亩。小麦单产提高25公斤，由平均产量320公斤提高以345公斤，使玉米单产提高40公斤，由平均亩产量581公斤提高到621公斤. |  |  |  |  | 通过本项目的实施使项目区耕地质量显著改善，农业综合生产能力和农民科学素质明显提高。通过4000亩基本口粮田项目建设，改造渠道长度13.82千米，修改节制分水闸53座，分水闸19座，确保项目区内涉及退耕还林2840人受益，使人均高产田，稳产田面积由0.26亩提高到1.64亩。小麦单产提高25公斤，由平均产量320公斤提高以345公斤，使玉米单产提高40公斤，由平均亩产量581公斤提高到621公斤.
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 节制分水闸（座） |  | 53 | 53 | 7 | 7
|  |  | 分水闸（座） |  | 19 | 19 | 8 | 8
|  |  | 重点改造渠道长度（公里） |  | 13.82 | 13.82 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 重点改造渠道合格率（≧**%） |  | 95% | 95% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目当年开工率（%） |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 项目当年完工率（%） |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 成本指标 | 单位投资（元/亩） |  | 24810 | 24810 | 8 | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小麦单产提高（公斤/亩） |  | 25 | 20 | 5 | 3 | 原因：经济效益未完全产生；措施：进一步加大农技推广服务力度，提高农民增收。
|  |  | 玉米单产提高（公斤/亩） |  | 40 | 30 | 6 | 4 | 原因：经济效益未完全产生；措施：进一步加大农技推广服务力度，提高农民增收。
|  | 社会效益指标 | 解决缺粮人数（人） |  | 687 | 687 | 6 | 6
|  |  | 涉及受益户数（户） |  | 15860 | 15860 | 4 | 4
|  | 生态效益指标 | 对环境不良影响率（≧**%） |  | 0.05% | 0.05% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 群众秩序享受年限（年） |  | 1 | 1 | 4 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≧**%） |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 建档立卡贫困户满意度（≧**%） |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96