喀什地区叶城县农牧机械管理局合作组织项目支出绩效评价报告

项目名称：合作组织项目

实施单位：叶城县农牧机械管理局

评价部门：叶城县农牧机械管理局

二零二零年四月

- 基本情况

项目概况

- 项目背景及立项依据

根据新财扶【2018】149号、喀地财扶【2018】48号；新财扶【2019】45号、文件下发合作组织实施配套及设备配套项目资金9159.43万元。此项目为资产收益扶贫项目，年度设定的预期目标为完善37个农机专业合作社，配套农机棚18300平米，配套农业机械4638台，项目建成后每个农机合作社解决就业不少于5人，就业人员年收入不得少于10000元。更好的使贫困村尽早走上脱贫致富道路，改善生存，增加人民幸福感。

- 项目主要内容及实施情况

项目的主要内容为：本项目的主管部门为农机局,实施单位为农机局。此项目为资产收益扶贫项目，年度设定的预期目标为完善37个农机专业合作社，配套农机棚18300平米，配套农业机械4638台，项目建成后每个农机合作社解决就业不少于5人，就业人员年收入不得少于10000元。

项目的实施情况：本项目自2018年4月28日经文件批复，经扶贫开发领导小组会议，确定了该项目，明确了责任分工：由扶贫办完成项目初步设计，并由农机局编制了实施方案，项目采用公开招标方式确定施工单位为喀什富捷农机有限公司、石家庄聚力特农机设备有限公司、喀什盛邦农业机械有限公司，阿克苏新天马农机设备有限公司，叶城博马农机有限公司，并签订了项目合同。项目进行了验收并合格，项目已竣工决算并移交使用。叶城县2019年合作组织项目总投资9159.43万元，到位资金9159.43万元，其中财政资金9159.43万元，其他资金0万元。本项目实际支付资金9159.43万元，预算执行率100%，资金该项目资金用于支付配套农机棚18300平米，配套农业机械4638台，项目建成后每个农机合作社解决就业不少于5人，就业人员年收入不得少于10000元。

根据县财经领导小组项目资金管理办法的要求，叶城县扶贫办严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

# 本项目根据《喀什地区财政扶贫资金管理办法（试行）》的制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

- 评价工作简述

- 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价合作组织项目施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。购置完善37个合作组织配套设备，改善和促进农民增收、就业，提高群众收入，增加群众生活幸福感。

- 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为合作组织配套项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1.资金使用范围：

叶城县人农牧机械管理局按照《叶城县合作组织项目实施方案》进行支付，实行实施一个项目，支付一笔资金、报账一笔资金，资金跟着项目走，项目跟着需求走。

2.项目实施及管理情况：

项目经立项后。由叶城县农牧机械管理局组织实施，制定实施方案，实施过程均按照上级管理制度和实施方案执行。

按照“行政主导、部门合作、科学决策”的原则，推进规划科学民主决策，健全乡镇规划编制、实施管理和监督检查机制，严格规划审批和监督。落实规划稽查制度和责任追究制度，切实维护规划的权威性和严肃性。

本项目严格遵守相关法律法规和业务管理规定，对项目各项资料整理并及时归档。已建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改。

在建设中还应加强项目财务收支管理，节约财务支出，建立严格的财务管理制度。对工作过程中产生的问题，落实稽查制度和责任追究制度，采用公平公正公开的原则，积极整改并接受大众社会监督。确保财政资金支出有据、有效，项目完成高质量。

- 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

  - 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

  - 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

  - 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

  - 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3)绩教评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

（四）本项目绩效评价体系

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》,结合配套项目特性、扶贫办单位实际情况,本项目按照财预﹝2020﹞10号文件制定评价指标体系。

我单位选取共性指标：决策中一级指标1个，二级指标2个，三级指标2个，分别是立项程序规范性、预算编制科学性。

过程中一级指标1个，二级指标2个，三级指标2个，分别是资金使用合规性、制度执行有效性。

- (五）绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用问卷调查法。

- （六）评价标准

- 目评价标准采用计划标准。

计划标准:合作组织项目计划标准为年度预期目标实施此项目为资产收益扶贫项目，年度设定的预期目标为完善37个农机专业合作社，配套农机棚18300平米，配套农业机械4638台，实施该项目是贯彻落实好县委决策部署，全面完成脱贫攻坚任务，发展农机合作组织，转变农民生活方式，提高贫困户收入，已达到该标准。

- 历史标准:是以本地区、本部门、本单位或同类部门、单位、项目的绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法计算出各类指标的平均历史水平作为评价的标准。也可以是上年实际数、上年同期数、历史最好水平等。由于历史标准有较强的客观性,在实际操作中广泛应用。

- （七）绩效评价工作过程

- 1.本次评价成立了评价工作组，成员如下：

| - 评价人 | - 职责 | - 职称 |
| --- | --- | --- |
| - 李庆虎 | - 评价组组长 | - 局长 |
| - 刘伟 | - 评价组成员 | - 科员 |
| - 阿力木江·吾买尔 | - 评价组成员 | - 科员 |

- 本次评价从绩效目标分析、项目管理评价分析、项目产出及效果分析等三个维度实施评价，主要针对项目的目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析、项目资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况和项目经济性、效率性和效益性进行分析。

2.本项目绩效评价工作共分五个步骤。

第一阶段，前期准备。主要完成确定评价工作任务，绩效评价的实施方法以及编制绩效评价指标体系等工作。

第二阶段，评价设计。主要完成形成评价实施方案、法官绩效工资项目支出的预评价等工作。

第三阶段，评价实施。主要完成资料的收集、整理，现场分析与绩效评价，形成评估结论、经验教训和建议等工作。

3.数据分析及撰写报告

2020年3月30日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

第四阶段，报告结果。在完成绩效评价报告编制的基础上，与相关利益者沟通后形成绩效评价终稿的工作。

第五阶段，将绩效评价的经验总结与管理建议推广到相关行业或部门。

三、综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用问卷调查法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为97分，评价结果为优，详见附件4。

四、绩效评价指标分析

- 项目的决策情况

- 决策依据

本项目根据《叶城县合作组织项目实施方案》、有关规定立项，结合促进我我县农机合作组织社会化、专业化，扩大农民就业途径，提升农机服务水平和农机装备结构。项目设立与国家政策和部门职能相符。

（2）决策程序

根据相关通知，此项目负责成员前期研读政策文件、了解类似项目投入使用情况等，并召开工作会议分析讨论，最后确定预算明细及金额，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，与地方实际标准相适应。最后由叶城县农牧机械管理局申请，经过多次讨论，确定工作人员名单，并按要求将相关算申请材料报送县扶贫开发领导小组、县政府、财政局对申报项目进行研讨、分析。故该项目预算前期编制进行了实地调查论证及充分研究，预算编制谨慎。

2019 年 1月经审核批准逐级下达预算批复后，项目开始实施。该项目决策程序合规合法。

（3）目标设置

该项目前期项目单位已设置了明确、量化的绩效目标，但其部分绩效指标的设置过于笼统不够细化，经评价小组与叶城县绩效第三方进行咨询商议，将原有的绩效目标和绩效指标根据项目实际开展情况进一步细化，将绩效目标细分，精准设置绩效指标及准确指标值的表述，因此该项目绩效评价指标体系可明确反映项目目标，项目绩效评价指标体系分为2类指标，其中：共性指标数量为6个，项目共性指标包括目标内容、决策依据、决策程序、预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设、过程控制；个性指标包括该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标等，共计8个。

（二）项目的过程情况

（1）资金管理

叶城县农牧机械管理局《叶城县2019年合作组织项目实施方案》进行支付，实行实施一个项目，支付一笔资金、报账一笔资金，资金跟着项目走，项目跟着需求走。资金按时到位，到位率100%。项目资金到位保证足额及时，及时支付；坚决保证资金拨付流程合理合规，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

1.叶城县农牧机械管理局在项目管理上总体情况较好。该项目预算资金安排9159.43万元，项目实际使用资金9159.43万元，资金按照规定制度及时支付到位。为保证资金的高效、合规使用，叶城县农牧机械管理局制定并依据项目实施方案，有效促进了合作组织项目资金支出管理工作。

2.从制度建设看：《合作组织项目资金管理办法》，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

3.从过程控制部分看：严格按照资金支出的管理办法，对审批过程和流程进行了统一和规范，确保项目高质量完成。

（三）项目产出情况

本项目根据《叶城县合作组织项目实施方案》、根据新财扶【2018】149号、喀地财扶【2018】48号；新财扶【2019】45号等有关规定立项，旨在促进我我县合作组织建设，提升农机作业水平工作积极性。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完善农机专业合作社（个） | 37 | 37 |
|  |  | 完善农机合作社农机棚（平方米） | 18300 | 18300 |
|  |  | 扩建彩钢棚（平方米） | 1000 | 1000 |
|  |  | 地方硬化（平方米） | 1000 | 1000 |
|  |  | 配套农具（台） | 4638 | 4638 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 100% | 100% |
|  |  | 设备验收合格率（%） | 100% | 100% |
|  | 时效指标 | 当年开工率（%） | 100% | 100% |
|  |  | 当年完工率（%） | 100% | 100% |
|  |  | 资金支付及时率（%） | 100% | 100% |
|  | 成本指标 | 农机合作社农机棚每平米成本（元/平方米） | 360 | 360 |
|  |  | 扩建彩钢棚成本（元/台） | 120 | 120 |
|  |  | 地方硬化（元/台） | 130 | 130 |
|  |  | 配套农具设备成本（元/台） | 18274.3 | 18274.3 |

（四）项目效益情况

项目实施后完善37个农机专业合作社，配套农机棚18300平米，配套农业机械4638台，项目建成后每个农机合作社解决就业不少于5人，就业人员年收入不得少于10000元。更好的使贫困村尽早走上脱贫致富道路，改善生存，增加人民幸福感。

每个合作组织增加就业5人、带动增加贫困人口全年总收入1000元，预计可持续使用5年，并且经问卷调查，项目受益群众满意度达到90%，均达到了预期目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入（万元） | ≥1000 | 1000 |
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（人） | ≥1000 | 1000 |
|  |  | 每个农机合作社受益建档立卡贫困户受益人数（人） | ≥6351 | 6351 |
|  | 可持续影响指标 | 农机合作社设备的使用年限（年） | ≥5 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困户满意度（%） | ≥90% | 90% |
|  |  | 群众满意度（%） | ≥90% | 90% |

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

一是严格项目建设管理。自治区财政厅下拨项目资金后，我单位严格按照实施方案要求尽快实施项目，项目物资按照补助的原则实施，安排专人跟踪服务指导项目落实。

二是加强项目监督管理。要依据确定的实施方案尽快开展项目实施，项目资金不得用于修建道路、楼堂馆所等。县扶贫办、财政部门要定期对项目实施情况进行监督检查，跟踪问效，并定期上报项目实施情况。

三是强化项目绩效管理。要确保项目建成后成效、有亮点，能起到引领示范作用，要注重梳理总结，提出一些好经验、好做法，形成一种新的发展模式便于今后推广。同时，要组织做好项目绩效考核工作。

- 存在的问题及原因分析

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，资金使用因项目实施点多、面广、间隔时间长等原因，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。

六、有关建议

按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。

附件1：喀什地区叶城县农牧机械管理局合作组织项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区叶城县农牧机械管理局合作组织项目支出绩效自评表

附件3：喀什地区叶城县农牧机械管理局合作组织项目支出绩效评价指标体系

附件4：喀什地区部门支出绩效评价评分表