## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 林场新建农贸市场项目
主管部门 |  | 阿克塔党工委 |  |  |  | 实施单位 |  | 林场
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 550 | 550 | 546.06 |  | 10 | 99.28% | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 550 | 550 | 546.06 |  | — | 99.28% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、新建两层商铺2700平方 2、工程款项及设计、监理、前期费用合计550万元 |  |  |  |  | 1、新建两层商铺2700平方 2、工程款项及设计、监理、前期费用合计546.06万元
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建商铺面积（平方米） |  | 2700 | 2700 | 9 | 9
|  | 质量指标 | 工程（项目）验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 9 | 9
|  |  | 资金到位保障率（%） |  | 100% | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） |  | 100% | 100% | 9 | 9
|  |  | 项目完工及时率（%） |  | 100% | 100% | 9 | 9
|  | 成本指标 | 商铺造价（元/每平米） |  | 2037 | 2022 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进国有林场经济年增长（万元） |  | 50 | 50 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 商品集散地，方便居民购物、货物集散流通 |  | 效果显著 | 100% | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续年限（年） |  | 30 | 30 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度% |  | ≥90% | 80% | 10 | 9 | 原因：效益未完全产生，措施：做好商铺招租
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9