喀什地区叶城县农村饮水安全工程建设服务站2019农村饮水安全工程项目支出绩效评价报告

项目名称：农村饮水安全工程

实施单位：叶城县农村饮水安全工程管理站

评价部门：叶城县水利局

二零二零年四月

- 基本情况

项目概况

2019年农村饮用水安全巩固提升工程中央基建投资项目为11个项目叶城县西合甫片区水厂水源及输水管道加固防冲工程、叶城县乌夏巴什镇农村饮水安全巩固提升工程、叶城县柯克亚乡4村水厂水处理设备工程、叶城县西合休乡新增户入户及管网延伸工程、叶城县东片区末级支管更新改造农村饮水安全工程、叶城县西片区末级支管更新改造农村饮水安全工程、叶城县棋盘乡水厂水源改造工程、叶城县东片区水厂水源提升改造工程、叶城县农村饮水安全工程（西合休乡1-8村）、叶城县西片区水厂水源改造工程、叶城县农村饮水安全项目-水厂水源改造工程，计划总投资13203万元，年底完成改造及通水运行。

1.项目背景及立项依据

本项目根据喀什地区发改委以喀发改农经 [2019]81号、喀发改农经 [2019]82号、喀发改农经[2019]83号、喀发改农经[2019]84号、喀发改农经[2019]107号、喀发改农经[2019]286号，叶城县发改委以叶发改投资【2019】232号、叶发改投资【2019】259号、叶发改[2018]601号、叶发改[2018]636号立项，旨在随着项目区供水口不断增加，原有输水管道的输水能力不能满足用水户的实际需求，加之部分区域管道老化，配套设施不完善，为改善居民饮水条件，提高饮水质量，实施农村饮水安全改扩建工程是十分必要的。

2.项目主要内容及实施情况

项目的主要内容为：改建水源6处，完成自来水入户663户，铺设管道417.809公里，除盐设备11套、调蓄沉砂池5座。1000KVA箱变、500KVA箱变2座；2019年9月底完成改造及通水运行。本项目的主管部门为叶城县水利局,实施单位为叶城县农村饮水安全工程管理站，主要职责为适应我县农村饮水安全工程建设需要，进一步加强农村饮水安全工程建设管理，提高管理水平，确保工程建设的质量、安全、进度和效益。

项目的实施情况： 2018年11月26日，经叶城县民政府批准，叶城县农村饮水安全工程管理站为饮水安全工程项目法单位。工程设计由喀什水利水电勘测设计院、新疆昌吉方汇水电设计有限公司、新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司等单位完成项目的初步设计，实施方案的编制，项目均采用公开招标，确定的施工单位为：陕西远景工程有限公司、淄博市黄河工程局、北京通成达水务建设有限公司、新疆建投西部股份有限公司、新疆碧源科技有限公司、青岛蓝海希膜工程有限公司、新疆西北天地成工程有限公司、新疆昌吉市政建设（集团）有限公司、乌鲁木齐讯安建设工程有限责任公司、河南省华通水利工程有限公司、宁夏水利水电工程局有限公司、福建省东禹建设工程有限公司、江苏江通科技有限公司、新疆绿润农业节水灌溉有限公司、昌吉州长顺水利建筑工程有限责任公司、新疆额河建筑安装有限责任公司、青岛瑞源工程集团有限公司、北京久安建设投资集团有限公司、新疆兰海水处理设备有限公司、北京宜清科技有限公司、北京沃思原科技发展有限公司、北京碧水源净水工程技术股份公司，并签订了项目合同。

监理单位为：新疆智博达工程管理有限公司、新疆泽信工程管理有限公司、新疆灏麒禹然工程管理有限公司、昌吉市水通设计监理有限责任公司、新疆金鼎鑫工程咨询有限公司、新疆恒安久合工程管理有限公司、山西禹龙水务咨询有限公司并签订了监理合同。

根据《2019年农村饮用水安全工程项目管理制度》项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，工程建设严格执行国家建设程序，施工中定期或不定期对项目进度、质量进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，资料齐全及时归档。目前所有项目已完成竣工决算并移交使用。

3.项目负责为唐海军，主要职责为负责2019年农村饮水安全工程的实施工作，负责项目规划申报、招投标、建设管理、审计验收及运行管理工作。

资金投入和使用情况

根据新财扶【2019】19号、喀地财扶【2019】18号文件要求，下达资金预算金额为13203万元；到位财政涉农整合资金13203万元，其他资金0万元，资金到位率100%。

2019年农村饮水安全项资金的使用范围：根据新财扶【2019】19号、喀地财扶【2019】18号文件要求，本项目实际支付资金13203万元，预算执行率100%。

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县水利局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

绩效目标

总体目标为：建档立卡贫困户数1.57万，受益总数42.29万，减轻农户经济负担，减少运输水尾气排放，改善提高农村饮水安全问题，改善饮水质量，减少因运输水源造成的污染，促进庭院经济发展，改善生态。

进一步加强农村饮水安全工程建设管理工作,及时发现项目建设安全隐患,有效防范贫困群众饮水安全风险,有效的保障全县民群众的饮水安全和身体健康,服务民生。

我局经申报由县政府及财政部门批准后,此次建设项目，计划在2019年四个季度逐步完成检验工作,如根据实际工作需要调整进度计划。该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

- 评价工作简述

- 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价农村饮水安全项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过部门项目支出绩效自评,进一步严格落实党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神,建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门项目支出绩效评价,进一步做实绩效目标,根据项目绩效目标,细化形成多维度绩效指标,将绩效指标细化为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容,保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。通过项目绩效自评,进一步纠正对绩效管理理解上的偏差,建立更加全面科学的绩效指标体系。督促在预算编制中,将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑,形成“花钱必问效、无效必问责”的责任契约机制,进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力,推动绩效管理向全方位的绩效预算转变,逐步建立“以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

2.本项目为财政支出绩效评价,是通过对该项目决策、项目管理和项目绩效作出评定,全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效,帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标,肯定取得的成绩,提出存在的问题,给出相应的建议,以而保证项目的持续开展,推进财政绩效预算工作的顺利实施。

3.本次评价从农村饮水安全项目产生的效果角度出发,力求从绩效的角度发现2019年度农村饮水安全项目中取得的成绩和产生的问题,优化财政支出管理改革,为下一步实施绩效预算奠定基础。

2019年度农村饮水安全项目中项目概算由工程部分投资和水土保持及保护工程投资组成。工程建设改建水源6处，完成自来水入户663户，铺设管道417.809公里，除盐设备11套、调蓄沉砂池5座。1000KVA箱变、500KVA箱变2座；工程完成后，提高了居民的生活质量和健康水平。

- 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为农村饮水安全项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。在资金管理上，严格按照《新疆少数自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展项目管理办法（暂行的通知）》（新财扶【2017】32号、《关于进一步加强财政扶贫资金监督管理的意见》（新财脱贫组【2019】2号等相关文件要求，严格执行国库集中支付管理制度，专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。

为确保资金使用安全，使农村安全饮水项目的资金，真正用在工程上，资金的管理和使用上实行分级负责制。饮水安全项目水利局财务、专账核算、专管理、专款专用，资金使用严格审批制度。坚持由项目承建单位提出申请，经监理审核、业主审批、才能核报上级财政部门统一支付，保证了建设资金的及时到位和安全使用。审计、财政、水利等部门不定期进行检查和审计，确保建设资金的管理安全和使用效果。

- 绩效评价原则

- 本次绩效评价遵循的原则包括：

  - 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

  - 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

  - 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

  - 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）本项目绩效评价体系

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》,结合农村饮水安全项目特性、本项目按照财预﹝2020﹞10号文件制定评价指标体系。

我单位选取共性指标：决策中一级指标1个（决策），二级指标3个（项目立项、绩效目标、资金投入）	，三级指标6个（立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性）。通过评价该项目的绩效目标设置合理，符合标准。

过程中一级指标1个（过程），二级指标2个（资金管理、组织实施），三级指标5个（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性）。资金到位率：根据新财扶【2019】19号、喀地财扶【2019】18号文件要求，下达资金预算金额为13203万元；到位财政涉农整合资金13203万元，其他资金0万元，资金到位率100%；预算执行率：2019年农村饮水安全项资金的使用范围：根据新财扶【2019】19号、喀地财扶【2019】18号文件要求，本项目实际支付资金13203万元，预算执行率100%。

个性指标中中一级指标1个（产出），二级指标4个（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），三级指标4个（实际完成率、质量达标率、资完成及时性、成本节约率）。

我单位选取个性指标：效益指标中中一级指标1个（效益），二级指标1个（项目效益），三级指标2个（实际效益、满意度）。通过评价该项目的实际效益显著，节省大量的力、物力，极大地提高了农业生产力，可以改善水质，减少农民工负担费用，杜绝这些乱象，并可节省医疗、保健费用。解决了当地农牧民饮水问题，为居民安居乐业提供了一定供水保障，对促进精神文明建设起到推进作用。

- （五）绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用问卷调查法。

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，建档立卡贫困户满意率达90%，服务对象满意度指标完成。

- （六）评价标准

- 该项目的评价标准选用历史评价标准。叶城县农村安全饮水工程管理站18年农村饮水共实施8个子项目，其中包括萨依巴格乡、棋盘乡、乌夏巴什镇6村、洛克乡等。

- 对比18年,19年共实施11个子项目，其中包括东片区、西片区、柯克亚乡、棋盘乡、西合休乡、乌夏巴什镇、宗朗乡等。相比上一年农村饮水安全工程覆盖的更全面、实施力度等大、保障饮水安全问题的数更多。

- （七）绩效评价工作过程

- 1.本次评价成立了评价工作组，成员如下：

| - 评价 | - 职责 | - 职称 |
| --- | --- | --- |
| - 王智斌 | - 评价组组长 | - 局长 |
| - 祖力皮卡尔 | - 评价组成员 | - 副局长 |
| - 唐海军 | - 评价组成员 | - 主任 |

- 本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

2.数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据,定性数据主要通过实地考察,问卷调研等社会调查的方式来采集。定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式,形成数据采集两条线,有效保证数据的真实性和可靠性,此外,我们会对所有数据进行全面审核和复核,并对重要数据进行实地采集。

3.绩效评价实施过程

项目组在前期调研的基础上,完成了项目绩效评价工作方案,明确了评价的目的、方法、指标体系、评价标准、合规性检查方案方案等。在此之后,项目组严格按照工作方案,经过了数据采集、问卷调查、数据分析和报告撰写等环节,顺利完成了绩效评价工作。

1）.问卷调查

2019年11月25日-2019年11月30日,项目组对农村饮水安全项目涉及受益村民进行问卷调查。向20个乡镇共发放200份问卷,回收200份问卷,其中有效问卷为200份,有效问卷为100%，再通过问卷录入、分析、整理后,形成社会调查满意度报告。通过调查问卷数据总结出受益群众满意度在90%以上。

2）.数据分析及撰写报告

2019年12月10日-2019年12月15日,项目组根据绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告,在规定时间内上报委托方,由委托方组织相关专家对报告进行评审。该项目实施受益群众比较满意，民群众得到真正的受益，我们将更好的查缺补漏，逐步改进，更好的服务与民群众。

三、综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用成本效益分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为96分，评价结果为优，详见附件4。

整理项目全过程资料建档：立项依据、资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告、实施方案、绩效目标过程表、验收报告、满意度调查问卷。

评级工作组采取“目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

四、绩效评价指标分析

- 项目的决策情况

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

- 项目的过程情况

在资金管理方面，项目资金到位及时，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

- 项目建设情况

2018年11月26日，经叶城县民政府批准，叶城县农村饮水安全工程管理站为饮水安全工程项目法单位。工程设计由喀什水利水电勘测设计院、新疆昌吉方汇水电设计有限公司、新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司等单位完成项目的初步设计，实施方案的编制，项目均采用公开招标，确定的施工单位为：陕西远景工程有限公司、淄博市黄河工程局、北京通成达水务建设有限公司、新疆建投西部股份有限公司、新疆碧源科技有限公司、青岛蓝海希膜工程有限公司、新疆西北天地成工程有限公司、新疆昌吉市政建设（集团）有限公司、乌鲁木齐讯安建设工程有限责任公司、河南省华通水利工程有限公司、宁夏水利水电工程局有限公司、福建省东禹建设工程有限公司、江苏江通科技有限公司、新疆绿润农业节水灌溉有限公司、昌吉州长顺水利建筑工程有限责任公司、新疆额河建筑安装有限责任公司、青岛瑞源工程集团有限公司、北京久安建设投资集团有限公司、新疆兰海水处理设备有限公司、北京宜清科技有限公司、北京沃思原科技发展有限公司、北京碧水源净水工程技术股份公司，并签订了项目合同。

监理单位为：新疆智博达工程管理有限公司、新疆泽信工程管理有限公司、新疆灏麒禹然工程管理有限公司、昌吉市水通设计监理有限责任公司、新疆金鼎鑫工程咨询有限公司、新疆恒安久合工程管理有限公司、山西禹龙水务咨询有限公司并签订了监理合同。

根据《2019年农村饮用水安全工程项目管理制度》项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，工程建设严格执行国家建设程序，施工中定期或不定期对项目进度、质量进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，资料齐全及时归档。目前所有项目已完成竣工决算并移交使用。

项目饮水设施改造后水质达标率预定目标≥99%，实际完成值100%；工程质量验收合格率预定目标100%，实际完成值100%；质量指标的完成确保了项目保质保量的完成预定目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 本年度完成入户（户） | 663 | 663 |
|  |  | 上年完成建设户数（户） | 99728 | 99728 |
|  |  | 完成管道铺设（公里） | 417.809 | 417.809 |
|  |  | 新建水源地围栏（米） | 8200 | 8200 |
|  |  | 除盐设备（套） | 11 | 11 |
|  |  | 调蓄沉砂池（座） | 5 | 5 |
|  |  | 蓄水池保温（座） | 8 | 8 |
|  |  | 1000KVA箱变、500KVA箱变（座） | 2 | 2 |
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率（%） | 100% | 100% |
|  | 时效指标 | 当年开工率（%） | 100% | 100% |
|  |  | 当年完工率（%） | 100% | 100% |
|  | 成本指标 | 本年度建设户数成本标准（万元/户） | 0.1407 | 0.1407 |
|  |  | 上年度户均投资（万元/户） | 0.1407 | 0.1407 |

（四）项目效益情况

1.项目经济效益指标

该项目无经济效益指标

2.社会效益指标

项目建成后，解决贫困口饮水安全问题数422900；受益建档立卡贫困口数≥15683，节省大量的力、物理，极大地提高了农业生产力，发展庭院经济、扩大绿洲面积，改良土壤，提高绿色植被覆盖率，促进“菜篮子”工作迅速发展；可解决农村剩余劳动力，减轻社会就业压力。

3.生态效益指标

项目的实施，减少运输水尾气排放，保护生态，改善饮水质量，减少因运输水源造成的污染有效改善，使当地水资源地配置更趋于合理，对土壤植被生长无不良影响，施工中开挖地段及施工场地，完工后恢复原有面貌，使工程对的不利影响减小到最小。

4.可持续效益效益指标

工程使用年限≥15年，实际完成值经验收审计可使用14年；指标完成情况93.33%，有些施工管线存在瑕疵，需要整改达到设计要求。

本项目实施前，村民由于每天饮用的是不卫生的水，疾病和地方病发病率很高，项目实施后，可以改善水质，减少农民工负担费用，杜绝这些乱象，并可节省医疗、保健费用。经分析调查，项目区清洁水用户增加数为4240户居民，根据当地近5-10年的均收入统计资料分析，项目区平均工日单价为60元；工程建成前后每个月用水户年平均取水工日数分别为3.6、0，计算出减轻农牧民取水负担的国民经济效益89.04万元；介水疾病的调查，工程建成前后介水疾病的综合发病率分别为15%、0%，项目区介水疾病年均医疗费用60元，计算出减轻农牧民医疗医药费用的国民经济效益为0.32万元；项目实施后，解决了当地农牧民饮水问题，为居民安居乐业提供了一定供水保障，对促进精神文明建设起到推进作用。

5.经问卷调查，项目受益群众满意度

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益贫困口满意度达85%。

6.效益未达标原因分析

该项目资金13628万元，2019年支付资金13203万元，425万元因项目审计报告未完成，因此未支付尾款，尾款在审计报告完成后支付。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省资金（万元/户） | 0.1407 | 0.1407 |
|  | 社会效益指标 | 受益总口数（） | 422900 | 422900 |
|  |  | 其中建档立卡贫困户数（） | 15683 | 15683 |
|  | 生态效益指标 | 减少运输水尾气排放，保护生态 | 有效减少 | 100% |
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（年） | 15 | 14 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%) | ≥90% | 85% |

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

- 本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用严格的监督、管理方式使项目取得了良好的效果。

- 绩效自评工作要安排专进行负责，相关员配合，保障绩效自评工作顺利进行。

资金管理上，专户储存，独立核算，账户设在项目管理办公室，保证资金使用合理并便于管理部门检查监督。严格

- 执行财务制度，专款专用。按专项资金管理要求，实行工程检查验收后拨付资金的方法，保证工程质量和资金使用。

- 存在的问题及原因分析

- 因年初未做好资金计划，导致项目资金拨付进度缓慢，未能使资金使用效益达到最大化。

六、有关建议

- 年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件1：喀什地区叶城县水利局农村饮水安全工程项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区叶城县水利局农村饮水安全工程项目支出绩效自评表

附件3：喀什地区叶城县水利局农村饮水安全工程项目支出绩效评价指标体系

附件4：喀什地区部门支出绩效评价评分表