自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：叶城县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测项目

实施单位（公章）：叶城县环境局

主管部门（公章）：叶城县人民政府

项目负责人（签章）：王志刚

填报时间：2018年12月31日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

叶城县环境局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：行政办公室、环境监察大队,编制人数17人，实有人数12人。

主要职能:

1、贯彻执行国家及自治区环境的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境工作实施统一监督管理，制定并组织实施全县环境规划和计划。

2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全县环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。

3、负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境设施的验收工作。负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访，征收排污费。

4、负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证等的办理。组织对本县环境质量监测和污染源的监督与监测。组织、指导和协调环境宣传教育工作。排污费的征收。

5、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

完成叶城县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测，环境监测点15个，监测指标185个，负责完成监测报告数据分析、数据审核及考核任务。全面了解、掌握本辖区内村庄的环境质量状况，变化趋势，分析变化原因。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目，对环境中主要污染物进行连续的监测，判断环境质量是否达到国家标准，做到了环境质量的全程监测。确保叶城县域环境质量，为改善人居环境提供依据。项目资金为本级财力安排项目。

3、项目用途及范围

完成叶城县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测，环境监测点15个，监测指标185个，负责完成监测报告数据分析、数据审核及考核任务。全面了解、掌握本辖区内村庄的环境质量状况，变化趋势，分析变化原因。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据县财经领导小组会议精神，本项目资金57.49万元，其中财政资金57.49万元，其他资金0万元，资金到位57.49万元；资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

根据本年县财经领导小组会议精神，到位资金57.49万元，叶城县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测项目实际支付资金57.49万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付环境空气20.45万元，生态地表水13.66万元，地下饮用水7.55万元，重点污染源废水3.32万元，重点污染源废气6.37万元，土壤监测6.12元，共计57.49万元。

（三）项目资金管理情况分析

根据资金使用方案和《叶城县财政专项资金管理暂行办法》，严格按照审批程序，经县财政统一监管资金使用规范,不存在截流、挤占、挪用项目资金情况; 资金管理、费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理好。该项目专项经费在使用过程中，严格按照自治区及地区、县级财务管理制度，资金走国库集中支付报账制。项目由县环境局管理建设，监督项目进度及资金支出进度。项目已完成。

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县安全生产监督管理局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目属于购买第三方服务，由于喀什地区只有腾龙监测有限公司一家，采用单一性采购，由县采购部门组织实施。实施过程均按照县级制定的管理制度执行。本项目不存在调整情况。为保证项目质量和成本控制，项目完成后，按合同规定支付款项。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，县环境局按照《国家重点生态功能区县域生态环境质量监测实施方案》要求，保障项目顺利实施，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标15个，其中已完成三级指标15个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为95分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

环境监测点15个，监测指标185个，至今，设定的数量指标已完成，完成率100%。

（2）项目完成质量

数据真实有效率100%，按期上报监测数据100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,收集和录入调查的数据资源真实有效的数据资源,完成率为100%.。

（3）项目实施进度

项目完成及时率100%，根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。

（4）项目成本节约情况

环境空气监测成本每年204540元，生态地表水监测成本每年136570元，地下饮用水监测成本每年75580元，重点污染源废水监测成本每年33280元，重点污染源废气监测成本每年63730元，土壤监测成本每年61150元。本项目属于购买第三方服务，由于喀什地区只有腾龙监测有限公司一家，采用单一性采购，由县采购部门组织实施，根据项目开展情况，年初设定的目标均已完成，并有效节约成本，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无。

（2）项目实施的社会效益分析

为改善人居环境提供依据100%，通过开展该项目的开展加强对县域生态环境质量的监测，通过对相关数据的分析、考核，掌握环境质量，并提出改善人居环境的意见。

（3）项目实施的生态效益分析

对环境质量的全程监测100%，根据实际情况，该项目的实施过程中必须全程进行监测，该目标完成率100%。

（4）项目实施的可持续影响分析

项目持续年限1年。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，群众满意度达95%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.继续做好国家重点生态功能区县域生态环境质量监测工作，加强数据对比分析，有针对性地开展下一阶段的环境监测工作。

2.继续做好相关数据统计工作，确保基础数据统计真实、有效，及时上报地区。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目实施过程中，县环境局按照《国家重点生态功能区县域生态环境质量监测实施方案》要求，保障项目顺利实施，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

严格按照各项财政资金管理办法和规定使用财政资金，遵守专款专用原则，坚持按项目、按规定程序、按进度拨款使用。不违反规定扩大开支范围，不提高开支标准，不弄虚作假，虚列支出，确保资金安全。

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，希加大技术指导和扶持力度，加强财务人员培训。

（三）其他

无其他说明内容

六、项目评价工作情况

该项目的实施，完成了叶城县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测，监测报告数据分析、数据审核及考核任务。达到了资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。

七、附表

《项目支出绩效自评表》