自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：草原生态补助项目

实施单位（公章）：乌吉热克乡人民政府

主管部门（公章）：乌吉热克乡人民政府

项目负责人（签章）：齐福宝

填报时间：2018年12月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

叶城县乌吉热克乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖18个行政村；全乡共有农牧民25682多人，农户5771户，主要以种植核桃、小麦、玉米、设施农业为主，是叶城县农业大乡。编制情况：编制81人，其中行政编制62人，参照公务员法管理人员1人，财政补助人员18人。

乌吉热克乡人民政府为乡级党政机关，编制党委、政府机构，根据县要求，于2015年10月，把七站八所划归乡镇；共设有农业农村经济办、党建办、社会事务办、财政所、民政所等机构。

主要职能：负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党的有关方针政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

（二）项目预算绩效目标设定情况

落实107385亩草原生态补助政策，对于促进草原保护，改善草原生态环境，维护的生态安全，促进生态文明建设具有十分重要的作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

新财农〔2017〕133号、喀地财农［2018］2号文件，乌吉热克乡人民政府草原生态补助预算安排总额为64.43万元，其中财政资金64.43万元，其他资金0万元，2018年实际收到部门草原生态补助预算资金64.43万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

乌吉热克乡人民政府草原生态补助实际支付资金64.43万元，草原生态补助执行率100%。，均用于对草原生态的补助。

（三）项目资金管理情况分析

乌吉热克乡人民政府草原生态补助资金符合《行政单位财务管理制度及办法》，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，草原生态补助的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

乌吉热克乡2018年草原生态补助项目64.43万元，均为对草原生态的补助，不需要进行招投标,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

（二）项目管理情况分析

乌吉热克乡人民政府草原生态补助过程中，根据《草原生态补助管理办法》等，草原生态补助严格遵守相关法律法规和业务管理规定，支出资料齐全并及时归档。已建立《草原生态补助检查监督检查机制》，不定期对草原生态补助进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保草原生态补助有效、高质量的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为93分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标保障情况：资金保障面积107385亩；受益户563户。

（2）项目完成质量

质量指标保障情况：2018年下达草原生态奖补资金64.43万元，奖补资金保障率达100%。

（3）项目实施进度

按照申报目标的进度进行，资金到达及时率100%，资金发放及时率100%，截至2018年自评时该资金全部执行完毕。

（4）项目成本节约情况

成本指标保障情况：通过该项目的实施，乌吉热克乡生态草原合计107385亩资金64.43万元亩均保障资金6元/亩。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

通过该项目的实施，受益对象户均享受补助1144.42元，进一步改变不合理生产发展方式，有效减轻当地财政对草原生态补助的支出，加快脱贫致富进度。

（2）项目实施的社会效益分析

通过该项目的实施，明显提高牧民保护草原意识。

（3）项目实施的生态效益分析

通过该项目的实施，植被覆盖逐步恢复，使乌吉热克乡的生态环境得到明显改善，给广大农牧民创造了美丽的居住环境。

（4）项目实施的可持续影响分析

2018年下达该项目资金64.43万元，可持续影响禁牧率达到100%。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益人群满意率达98%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后续工作计划：2019年我们将一如既往将继续按照上级部门的统一部署和工作安排，认真做好各项工作。

1、认真做好2019年草原生态项目的申报。

2、切实开展好草原生态项目的实施。采取有力措施：一是及时发放草原生态项目资金；二是加大项目跟踪管理，确保全乡所有草场面积全面禁牧；三是做好项目档案收集与整理，当年的项目全部归档存档；四是做好项目绩效申报与自评，确保项目实施后达到取得的效果，给农牧民带来 “看得见、摸得着”的实惠。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解草原生态项目资金的使用效率和效果，项目管理过程符合相关项目管理制度，完成了预期绩效目标及社会综合效益等。

存在的问题

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因报账材料不完整原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。

建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解草原生态项目项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我乡草原生态项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《喀什地区财政项目支出绩效自评表》