自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：安居富民项目

实施单位（公章）：恰其库木管理区

主管部门（公章）：恰其库木管理区

项目负责人（签章）：张留震

填报时间： 2018年11月 25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

叶城县恰其库木管理区属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖6个行政村全乡共有农牧民9850人，全乡维吾尔族，主要以种植核桃、小麦、玉米为主，是叶城县，棉花农业大乡。

编制情况：编制19人，其中行政编制19人，财政补助人员44人。

主要职能:负责全乡党政行政管理事务。负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设、综治建设等全面工作，为全乡各族群众提供社会服务。

（二）项目预算绩效目标设定情况

- 根据新财建〔2018〕207号、喀地财建［2018］92号文件，恰其库木管理区2018年安居富民项目107.74万元,其中用于一般建房户67户，贫困建房户67户。绩效目标为：该项目均为给本乡有需求的群众建设安居富民房，旨在保障困难和弱势群体的生活水平，达到基本住宿条件，从而进一步提升群众基础。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据新财建〔2018〕207号、喀地财建［2018］92号文件，恰其库木管理区安居富民项目预算安排总额为107.74万元，其中财政资金107.74万元，其他资金0万元，2018年实际收到部门安居富民项目预算资金107.74万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

恰其库木管理区安居富民项目实际支付资金107.74万元，安居富民项目执行率100%。均用于给恰其库木管理区需要的村民建设安居富民房。

（三）项目资金管理情况分析

恰其库木管理区安居富民项目资金符合《行政单位财务管理制度及办法》，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，安居富民项目的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

恰其库木管理区2018年安居富民项目项目107.74万元，用于给村民建设安居富民房，由农民自行建房，乡政府验收合格后发放补助，不需要进行招投标,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

（二）项目管理情况分析

恰其库木管理区安居富民项目过程中，根据《安居富民项目管理办法》等，安居富民项目严格遵守相关法律法规和业务管理规定，支出资料齐全并及时归档。已建立《安居富民项目检查监督检查机制》，不定期对安居富民项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保 安居富民项目有效、高质量的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为92分。

1、产出指标分析

- 项目完成数量

恰其库木管理区2018年安居富民中央补助户数67户，该项目已完成年度设定的预期目标，完成率为100%。

- 项目完成质量

该项目经过村级、乡级和县级三级部门验收，未发现质量问题。建房质量合格率100%。我单位严格按照项目实施方案执行，坚持资金支出与项目进度相统一的原则，严把项目质量关，在项目完成后，从结果显示来看，项目完成质量良好。

- 项目实施进度

该项目严格按照上级部门的进度要求，按项目进度进行资金拨付。资金到位及时率和资金发放及时率100%,目前已经全部实施完毕。

- 项目成本节约情况

该项目惠民生项目，按照标准发放，建设安居富民房的补助1.6万元/套，无节约成本情况。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析

因为该项目为资金直接保障类和救助类项目，从资金直观上，着力改善农村农户住房条件，为当地财政减负107.74万元。

- 项目实施的社会效益分析

项目的实施，让没有安全住房的广大群众“住房安全有保障”。实际改善农村农户住房条件逐年改善。

- 项目实施的生态效益分析

减少生活污水排放95%，有效改善生态环境。

- 项目实施的可持续影响分析

该项目的顺利实施，能明显提升全乡困难群众的基本生活水平，增强群众的幸福指数，安居房使用年限50年，提升群众基础。

3.满意度指标完成情况分析

经过项目实施后的调研，建房户对于该项目的满意率为98%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年恰其库木管理区安居富民项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划

恰其库木管理区在完成2018年安居富民项目的基础上，将严格2019年部分预算编制工作，在下一年度工作中，严格执行预算支出。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

恰其库木管理区在2018年安居富民项目中，在年度预算时严格按照人员进行年度预算，严格执行《预算法》，严把支出关，确保了安居富民项目各项经费按时足额保障到位，有效地杜绝了非预算支出，吃空饷、挤占挪用、虚报冒领等套取财政资金违规行为。

- 存在的问题

项目进度推进慢，主要是项目前期准备不够充分。

- 建议

- 加快项目前期准备，提高项目进度。

- （三）其他

无其他说明内容

六、安居富民项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解恰其库木管理区安居富民项目的使用效率和效果，安居富民项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》