叶城县乌夏巴什镇人民政府2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的二十大精神，以科学发展观为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断筑牢全乡经济社会发展基础，为全乡人民群众提供社会服务。

- 二、机构设置及人员情况

叶城县乌夏巴什镇人民政府2023年度，实有人数119人，其中：在职人员99人，离休人员0人，退休人员20人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办、党建办、综治办、社会事务办、经济发展办。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,710.03万元，其中：本年收入合计5,710.03万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计5,710.03万元，其中：本年支出合计5,710.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,332.66万元，增长69.07%，主要原因是：本年增加乌夏巴什镇农业产业机械化建设项目，乌夏巴什镇储存库（窖）建设项目，乌夏巴什镇粮食烘干厂建设项目，乌夏巴什镇布柬托皮斯（13）村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇8村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇防渗渠建设项目，乌夏巴什镇十小店铺建设项目等。

- 二、收入决算情况说明

本年收入5,710.03万元，其中：财政拨款收入5,710.03万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出5,710.03万元，其中：基本支出2,048.02万元，占35.87%；项目支出3,662.01万元，占64.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,710.03万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入5,710.03万元。财政拨款支出总计5,710.03万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出5,710.03万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,347.66万元，增长69.82%，主要原因是：本年增加乌夏巴什镇农业产业机械化建设项目，乌夏巴什镇储存库（窖）建设项目，乌夏巴什镇粮食烘干厂建设项目，乌夏巴什镇布柬托皮斯（13）村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇8村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇防渗渠建设项目，乌夏巴什镇十小店铺建设项目等。与年初预算相比，年初预算数1,863.92万元，决算数5,710.03万元，预决算差异率206.35%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及乌夏巴什镇农业产业机械化建设项目，乌夏巴什镇储存库（窖）建设项目，乌夏巴什镇粮食烘干厂建设项目，乌夏巴什镇布柬托皮斯（13）村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇8村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇防渗渠建设项目，乌夏巴什镇十小店铺建设项目等。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,710.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加2,347.66万元，增长69.82%，主要原因是：增加乌夏巴什镇农业产业机械化建设项目，乌夏巴什镇储存库（窖）建设项目，乌夏巴什镇粮食烘干厂建设项目，乌夏巴什镇布柬托皮斯（13）村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇8村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇防渗渠建设项目，乌夏巴什镇十小店铺建设项目等；人员工资调增，人员经费增加。与年初预算相比,年初预算数1,863.92万元，决算数5,710.03万元，预决算差异率206.35%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及乌夏巴什镇农业产业机械化建设项目，乌夏巴什镇储存库（窖）建设项目，乌夏巴什镇粮食烘干厂建设项目，乌夏巴什镇布柬托皮斯（13）村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇8村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇防渗渠建设项目，乌夏巴什镇十小店铺建设项目等。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,816.97万元,占31.82%。

- 2.公共安全支出(类)36.85万元,占0.65%。

- 3.文化旅游体育与传媒支出(类)16.20万元,占0.28%。

- 4.社会保障和就业支出(类)207.63万元,占3.64%。

- 5.卫生健康支出(类)78.22万元,占1.37%。

- 6.农林水支出(类)3,445.04万元,占60.33%。

- 7.交通运输支出(类)0.12万元,占0.00%。

- 8.住房保障支出(类)109.01万元,占1.91%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为4.12万元，比上年决算增加4.12万元，增长100.00%,主要原因是:本年度增加人大经费。

- 2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为2.58万元，比上年决算增加2.58万元，增长100.00%,主要原因是:本年度增加人大经费。

- 3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,601.34万元，比上年决算增加170.30万元，增长11.90%,主要原因是:本年在职人员工资调增，人员经费增加。

- 4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为54.99万元，比上年决算增加54.99万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加2023年县级专项公用经费项目。

- 5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年度增加纪检经费。

- 6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为135.77万元，比上年决算减少112.90万元，下降45.40%,主要原因是:本年度减少村运转经费。

- 7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为17.17万元，比上年决算增加5.17万元，增长43.08%,主要原因是:本年度增加2023年度管委会经费项目。

- 8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为36.85万元，比上年决算增加31.85万元，增长637.00%,主要原因是:本年度增加集中整治工作经费项目及转移支付资金。

- 9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是:本年度2023年文化站免费开放补助资金与上年一致，无变化。

- 10.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为11.20万元，比上年决算减少4.00万元，下降26.32%,主要原因是:本年度中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金减少。

- 11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是:2023年自治区农村幸福大院补助资金与上年一致，无变化。

- 12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为26.79万元，比上年决算增加10.69万元，增长66.40%,主要原因是:本年发放部分退休人员艰边补贴，经费增加。

- 13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为145.50万元，比上年决算减少3.11万元，下降2.09%,主要原因是:本年度人员调出7人，单位基本养老保险缴费支出减少。

- 14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为3.68万元，比上年决算增加3.68万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增退休人员1名，职业年金缴费支出增加。

- 15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为26.66万元，比上年决算增加26.66万元，增长100.00%,主要原因是:本年度退休死亡1人，抚恤金增加。

- 16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为62.25万元，比上年决算减少8.12万元，下降11.54%,主要原因是:本年在职人员调出7人，行政单位医疗经费减少。

- 17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为15.97万元，比上年决算减少1.26万元，下降7.31%,主要原因是:本年在职人员调出7人，公务员医疗补助经费减少。

- 18.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为56.83万元，比上年决算增加56.83万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，津贴补贴上年在主款列支，本年单独列支，经费增加。

- 19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为3,388.21万元，比上年决算增加2,400.80万元，增长243.14%,主要原因是:本年增加乌夏巴什镇农业产业机械化建设项目，乌夏巴什镇储存库（窖）建设项目，乌夏巴什镇粮食烘干厂建设项目，乌夏巴什镇布柬托皮斯（13）村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇8村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇防渗渠建设项目，乌夏巴什镇十小店铺建设项目等。

- 20.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):支出决算数为0.12万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是:2023年农牧区投递员专项补贴资金与上年一致，无变化。

- 21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为109.01万元，比上年决算减少2.33万元，下降2.09%,主要原因是:本年在职人员调出7人，住房公积金减少。

- 22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.55万元，下降100%,主要原因是:本年科目调整，其他社会保障就业支出调整至主款列支，经费减少。

- 23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100%,主要原因是:本年度减少疾病灾害经费。

- 24.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少143.73万元，下降100%,主要原因是:本年无乡镇生活垃圾处理设施建设项目。

- 25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少125.00万元，下降100%,主要原因是:本年无叶城县乌夏巴什镇示范村厕所革命。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,048.02万元，其中：人员经费2,009.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费38.50万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出6.65万元，比上年增加0.98万元，增长17.28%，主要原因是：公务用车老旧，维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，占100.00%，比上年增加0.98万元，增长17.28%，主要原因是：公务用车老旧，维修费用增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.65万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.65万元，决算数6.65万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数6.65万元，决算数6.65万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度叶城县乌夏巴什镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出38.50万元，比上年减少27.85万元，下降41.97%，主要原因是：本年村级办公经费调整至项目列支，经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额224.69万元，其中：政府采购货物支出183.50万元、政府采购工程支出32.42万元、政府采购服务支出8.77万元。

授予中小企业合同金额224.50万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额221.60万元，占政府采购支出总额的98.62%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值460.47万元，房屋6,244.11平方米，价值285.93万元。车辆5辆，价值62.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：治安车1辆、党政公用车2辆、纪委办案监督检查用车1辆、洒水车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额5,710.03万元，实际执行总额5,710.03万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数3,421.80万元，全年执行数3,421.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全管理制度，本单位为加强预算管理，规范财务行为已制定《叶城县乌夏巴什镇人民政府预算绩效管理工作实施办法》《叶城县乌夏巴什镇人民政府财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展；二是保障资金使用合规和安全，部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行；三是确保预决算信息公开透明，按照叶城县财政局预决算信息公开工作要求，我单位在叶城县政府信息网财政信息公开专栏对本单位预决算信息进行了公开。公开内容主要包括：本单位主要职能、机构及人员情况，收入、支出预算安排及决算情况，“三公”经费预算安排及决算情况，政府采购情况，国有资产占用情况，预算绩效情况等信息，主动接受社会各界监督。发现的问题及原因：一是因项目前期确定资金使用范围内人员身份识别不精准等原因，导致项目资金支付滞缓，影响了项目实施的进度，造成了部分资金未及时充分发挥效益；二是支出资金时发现实际支出与年初预算数有偏差，未控制好支出费用，年初预算编制不充分、不准确、不合理的现象；三是对项目实施过程中遇到的实际问题准备不充分，导致项目招投标、采购、验收等工作存在不连贯、不熟练的现象，需加强相关人员的业务及操作能力培训。下一步改进措施：一是做好年初预算，避免年初预算编制不充分、不准确、不合理的现象出现；二是加强相关人员的培训，提升干部对绩效管理工作的认识；三是持续细化预算编制工作，认真做好年度年初预算的编制，通过加强乡政府各部门的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制，确保年初预算的全面性、准确性、科学性；四是持续加强财务管理，加快资金支付力度。在支付报账时，严格按照预算规定的项目范围、用途及使用规则审核支付，坚决杜绝超支现象的发生；五是持续加强项目开展情况的跟踪监控，严格按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少浪费，节约成本。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 叶城县乌夏巴什镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 1,863.92 |  |  | 5,710.03 |  | 5,710.03 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 0.00 |  |  | 3,441.85 |  | 3,441.85 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 0.00 |  |  | 568.55 |  | 568.55 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 1,863.92 |  |  | 1,699.63 |  | 1,699.63 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，促进职能转变，巩固加强基层政权建设，建设健全适应新农村经济发展和社会稳定的体制机制。加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加收入，不断提高生活水平。 |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，我单位已完成种植马铃薯试验田500亩、种植玉米面积6.2万亩，确保完成全年粮食生产目标任务，全乡在2023年度工作中不断开拓创新，稳中求进，全乡经济社会发展取得了较大进步，美丽乡村建设取得了明显成效，全乡人均收入、社会生产总值得到了较大提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值设定依据 |  | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 完成率 |  | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 种植马铃薯试验田 |  | =500亩 | 工作计划 |  | 18 |  | 500亩 |  | 100% |  | 18 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 种植玉米面积 |  | =6.2万亩 | 工作计划 |  | 18 |  | 6.2万亩 |  | 100% |  | 18 |  |
| 履职效能 | 质量指标 |  | 巩固加强基层政权建设 |  | =100% | 工作计划 |  | 18 |  | 100% |  | 100% |  | 18 |  |
| 履职效能 | 质量指标 |  | 农产品质量安全保障率 |  | =100% | 工作计划 |  | 18 |  | 100% |  | 100% |  | 18 |  |
| 履职效能 | 质量指标 |  | 强农惠农措施覆盖率 |  | =100% | 工作计划 |  | 18 |  | 100% |  | 100% |  | 18 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县乌夏巴什镇2023年县级专项公用经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县乌夏巴什镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 6.75 |  |  | 6.75 |  |  | 6.75 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.75 |  |  | 6.75 |  |  | 6.75 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金6.75万元，主要用于保障本乡镇日常开支，水、电、网，办公用品等支出，保障单位各项工作正常开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月30日，总计支付6.75万元，项目已完工，用于保障本乡镇日常开支，水电，电网，办公用品等支出，保障本乡镇的各项工作正常开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 保障单位数量（个） |  | =1个 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 经费保障率（%） |  | =100% | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 单位公用经费成本（万元） |  | <=6.75万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =6.75万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障单位各项工作正常开展 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度（%） |  | >=95% | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年边境转移支付项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县乌夏巴什镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 26.85 |  |  | 26.85 |  |  | 26.85 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.85 |  |  | 26.85 |  |  | 26.85 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 此项目总资金26.85万元，资金主要用于1个服务护边站，通过实施此项目将对边境巡逻管控顺利开展起到了不可缺少的支撑作用，主要用于边境办公经费1万元，巡逻车车辆用油10万元，巡逻车维修费6万元,巡逻车车辆保险0.25万元，巡逻车运行维护费1.5万元，巡逻摩托车维修5万元，护边站护边员执勤伙食1.8万元，狗粮费1.3万元。维护社会稳定取得了显著成效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目预算资金26.85万元，已支付26.85万元，资金主要用于1个服务护边站，通过实施此项目对边境巡逻管控顺利开展起到了不可缺少的支撑作用，主要用于边境办公经费1万元，巡逻车车辆用油10万元，巡逻车维修费6万元,巡逻车车辆保险0.25万元，巡逻车运行维护费1.5万元，巡逻摩托车维修5万元，护边站护边员执勤伙食1.8万元，狗粮费1.3万元。维护社会稳定取得了显著成效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 服务护边站数量（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金足额保障率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目总资金投入（万元） |  | <=26.85万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =26.85万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进护边员工作热情 |  | 有效促进 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效促进 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益护边员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县乌夏巴什镇养殖小区建设及设施设备配套项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 周海生 18799869050 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县畜牧兽医站 |  |  | 实施单位 | 乌夏巴什镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1042.26 |  | 1042.26 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 1042.26 |  | 1042.26 |  | - | 100% | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金1042.26万元，用于乌夏巴什镇建设畜牧养殖小区2个，配套饲草料库、堆粪场、药浴池、防疫诊疗消毒基础设施、饲草料加工机械设备及电力、道路配套设施。加快推进肉羊品种改良，稳步提高基础母羊存栏量，着力保障肉羊基础生产能力，提高羊肉供应保障能力和质量安全水平。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目共安排资金1042.26万元，实际支出资金1042.26万元，预算执行率为100%。乌夏巴什镇建设畜牧养殖小区2个，配套饲草料库、堆粪场、药浴池、防疫诊疗消毒基础设施、饲草料加工机械设备及电力、道路配套设施。加快推进肉羊品种改良，稳步提高基础母羊存栏量，着力保障肉羊基础生产能力，提高羊肉供应保障能力和质量安全水平。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 牛羊养殖棚圈（座) |  | 4 | =11座 | =11座 | 4 |  |  |
|  |  |  | 饲草料库（座） |  | 6 | =8座 | =8座 | 6 |  |  |
|  |  |  | 青贮窖(座） |  | 6 | =1座 | =1座 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 4 | =100% | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间（年/月) |  | 4 | 2023年4月 | 2023年4月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间(年/月） |  | 4 | 2023年7月 | 2023年8月 | 3 | 偏差原因：施工管理不到位，项目延期完工；改进措施：加强施工管理 |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） |  | 4 | =100% | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程费用（万元） |  | 9 | ≤974.83万元 | =974.83万元 | 9 |  |  |
|  |  |  | 工程建设其他费用（万元） |  | 9 | ≤67.43万元 | =67.43万元 | 9 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（≥**万元） |  | 10 | ≥10万元 | =10万元 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★★★受益脱贫户人口数（≥**人） |  | 10 | ≥862人 | =862人 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 养殖小区使用年限（年） |  | 10 | ≥25年 | =25年 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县粮食烘干厂建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 周海生 18799869050 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 农业农村局 |  |  | 实施单位 | 乌夏巴什镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 115.15 |  | 115.15 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 115.15 |  | 115.15 |  | - | 100% | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金115.15万元，用于购置连续式多功能粮食烘干塔1套，型号：200t/d烘干塔设备（塔前提升机、烘干塔HKB200、塔架、热风机、冷风机、热风炉、溜管及爬梯、电气控制）；地磅1台；传输机6台。项目建设将极大改善粮食储存基础设施不完善的局面，促进城镇化发展和周边居民再就业，实现乡村振兴的愿景，具有良好的社会效益。同时，建设该项目可在一定程度上增加本地农村富余劳动力的就业率，使农村劳动力有序地向城市转移，提高农民收入。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目共安排资金115.15万元，实际支出资金115.15万元，预算执行率为100%。购置连续式多功能粮食烘干塔1套，型号：200t/d烘干塔设备（塔前提升机、烘干塔HKB200、塔架、热风机、冷风机、热风炉、溜管及爬梯、电气控制），资金98.89万元；地磅1台，资金9.5万元；传输机6台，资金6.76万元。项目建设将极大改善粮食储存基础设施不完善的局面，促进城镇化发展和周边居民再就业，实现乡村振兴的愿景，具有良好的社会效益。同时，建设该项目可在一定程度上增加本地农村富余劳动力的就业率，使农村劳动力有序地向城市转移，提高农民收入。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购买粮食烘干塔（套） |  | 4 | =1套 | =1套 | 4 |  |  |
|  |  |  | 购买地磅（台） |  | 4 | =1台 | =1台 | 4 |  |  |
|  |  |  | 购买传输机（台) |  | 4 | =6台 | =6台 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 4 | =100% | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间(年/月） |  | 4 | 2023年4月 | 2023年4月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间(年/月) |  | 4 | 2023年11月 | 2023年11月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） |  | 4 | =100% | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 购买粮食烘干塔总金额（万元） |  | 7 | ≤98.89万元 | =98.89万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 购买地磅总金额（万元） |  | 7 | ≤9.5万元 | =9.5万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 购买传输机总金额（万元） |  | 8 | ≤6.76万元 | =6.76万元 | 8 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（≥**万元） |  | 10 | ≥12万元 | =12万元 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数（≥**人） |  | 10 | ≥20人 | =20人 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 机器设备设计使用年限（年） |  | 10 | ≥10年 | =10年 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县乌夏巴什镇储存库（窖）建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 周海生 18799869050 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 农业农村局 |  |  | 实施单位 | 乌夏巴什镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 362.16 |  | 362.16 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 362.16 |  | 362.16 |  | - | 100% | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | （1）乌夏巴什镇新建200立方青贮窖2座，资金40万元，其中：12村200m³青贮窖1座，20村200m³青贮窖1座。（2）集中新建菜窖7座，资金322.16万元。采取“一事一议”的方式集中建设。其中：3村1座2400㎡涉及200户、8村1座2400㎡涉及200户、10村1座1200㎡涉及100户、12村1座1200㎡涉及100户、13村1座1200㎡涉及100户、14村1座2400㎡涉及200户、18村1座2400㎡涉及200户。项目的实施改善了叶城县乌夏巴什镇产业的经济发展环境、基础设施条件的需要，建设菜窖，帮助农民延长农产品的保鲜期，增加农产品的附加值，实现均衡供应、错季销售，带动农户就业，增加农民收入。 |  |  |  |  | 项目共安排资金362.16万元，截至2023年12月31日，实际支出资金362.16万元，预算执行率为100%。（1）乌夏巴什镇新建200立方青贮窖2座，其中：12村200m³青贮窖1座，20村200m³青贮窖1座。（2）集中新建菜窖7座，采取“一事一议”的方式集中建设。其中：3村1座2400㎡涉及200户、8村1座2400㎡涉及200户、10村1座1200㎡涉及100户、12村1座1200㎡涉及100户、13村1座1200㎡涉及100户、14村1座2400㎡涉及200户、18村1座2400㎡涉及200户。项目的实施改善了叶城县乌夏巴什镇产业的经济发展环境、基础设施条件的需要，建设菜窖，帮助农民延长农产品的保鲜期，增加农产品的附加值，实现均衡供应、错季销售，带动农户就业，增加农民收入。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建青贮窖数量（座） |  | 6 | =2座 | =2座 | 6 |  |  |
|  |  |  | 新建菜窖数量（座） |  | 6 | =7座 | =7座 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 6 | =100% | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间(年/月） |  | 6 | 2023年4月 | 2023年4月 | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间(年/月) |  | 6 | 2023年8月 | 2023年8月 | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） |  | 6 | =100% | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程费用（万元） |  | 7 | ≤327万元 | =327万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 其他费用（万元） |  | 7 | ≤35.16万元 | =35.16万元 | 7 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（≥**万元） |  | 10 | ≥8万元 | =8万元 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★★★带动脱贫户和边缘易致贫户（≥**户） |  | 10 | ≥1100户 | =1100户 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设计使用年限（年） |  | 10 | ≥10年 | =10年 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县乌夏巴什镇防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 周海生 18799869050 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 农业农村局 |  |  | 实施单位 | 乌夏巴什镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1007.36 |  | 1007.36 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 1007.36 |  | 1007.36 |  | - | 100.00% | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资1007.36万元，建设防渗渠15公里，其中：8村建设流量0.3—0.5m³/s,共1.4公里；10村建设流量0.3-0.5m3/s防渗渠共3.6公里，13村建设流量0.3-0.5m3/s防渗渠共10公里配套水闸175座、农桥76座等建筑物。项目建设将极大改善项目区基础设施不完善的局面，更好地完善 当地村容村貌的管理体制，促进城镇化发展和周边居民再就业，实现乡村振兴的愿景，具有良好的社会效益。同时，建设该项目可在一定程度上增加本地农村富余劳动力的就业率，使农村劳动力有序地向城市转移，提高农民收入。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目总投资1007.36万元，实际支出资金1007.36万元，预算执行率为100%。该项目总投资1007.36万元，建设防渗渠15公里，其中：8村建设流量0.3—0.5m³/s,共1.4公里；10村建设流量0.3-0.5m3/s防渗渠共3.6公里，13村建设流量0.3-0.5m3/s防渗渠共10公里配套水闸175座、农桥76座等建筑物。项目建设将极大改善项目区基础设施不完善的局面，更好地完善当地村容村貌的管理体制，促进城镇化发展和周边居民再就业，实现乡村振兴的愿景，具有良好的社会效益。同时，建设该项目可在一定程度上增加本地农村富余劳动力的就业率，使农村劳动力有序地向城市转移，提高农民收入。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建防渗渠公里数（公里） |  | 5 | =15公里 | =15公里 | 5 |  |  |
|  |  |  | 新建农桥数（座） |  | 5 | =76座 | =76座 | 5 |  |  |
|  |  |  | 新建水闸数（座） |  | 5 | =175座 | =175座 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间(年/月） |  | 5 | 2023年5月 | 2023年5月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间(年/月) |  | 5 | 2023年7月 | 2023年7月 | 5 |  |  |
|  |  |  | ★项目（工程）完成及时率（%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程费用（万元） |  | 5 | ≤782.18万元 | =782.18万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工程建设其他费用（万元） |  | 5 | ≤218.63万元 | =218.63万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 预备费（万元） |  | 5 | ≤6.55万元 | =6.55万元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 30 | ≥10年 | =10年 | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | ★受益人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县乌夏巴什镇布柬托皮斯（13）村示范村乡村建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 周海生 18799869050 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 农业农村局 |  |  | 实施单位 | 乌夏巴什镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 288.37 |  | 288.37 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 288.37 |  | 288.37 |  | - | 100% | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资288.37万元，主要用于①购置化粪池污水处理设备5套，10万元/套，资金50万元；5m³吸粪车1辆及附加设备；②修建0.2公里锥形渠，100万元/公里；③道路硬化5000㎡及附属设施；修混凝土桥1座（8m*6m）。施工期间可带动就业20人，解决富余劳动力，提高农户收益。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，实际支出资金288.37万元，预算执行率为100%。购置化粪池污水处理设备5套，5m³吸粪车1辆及附加设备；修建0.2公里锥型渠，100万元/公里；道路硬化5000㎡及附属设施；修混凝土桥1座（8m*6m）。有效改善农村居住环境，提高村民获得感和幸福感。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | ★★★脱贫村人居环境整治个数（个） |  | 4 | =1个 | =1个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 购买污水处理设备数量（套） |  | 4 | =5套 | =5套 | 4 |  |  |
|  |  |  | 购买吸粪车数量（辆） |  | 4 | =1辆 | =1辆 | 4 |  |  |
|  |  |  | 新建锥形渠长度（公里） |  | 4 | =0.2公里 | =0.2公里 | 4 |  |  |
|  |  |  | 新建道路硬化面积（平方米） |  | 4 | =500平方米 | =500平方米 | 4 |  |  |
|  |  |  | 新建混凝土桥数量（座) |  | 4 | =1座 | =1座 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | ★项目验收合格率（%） |  | 4 | =100% | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间(年/月） |  | 4 | 2023年4月 | 2023年4月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间(年/月) |  | 4 | 2023年8月 | 2023年8月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） |  | 4 | =100% | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程费用（万元） |  | 4 | ≤266.5万元 | =266.5万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 工程建设其他费用（万元） |  | 3 | ≤20.06万元 | =20.06万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 预备费（万元） |  | 3 | ≤1.81万元 | =1.81万元 | 3 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★受益脱贫户人口数（≥**人） |  | 15 | ≥20人 | =20人 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 15 | ≥10年 | =10年 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | ★受益脱贫户人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县乌夏巴什镇8村示范村乡村建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 周海生 18799869050 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 乌夏巴什镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 338.2 |  | 338.2 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 338.2 |  | 338.2 |  | - | 100% | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资338.2万元，铺设排水主管网约5.6公里，新建化粪池10座，配套附属设施及接户管网等。本项目对项目区污水管网进行建设，完善乡村污水排放基础设施条件，带动周边居民就业，项目建设本身可吸纳当地至少 20 人就业，年均增加收入10万元以上。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，实际支出资金338.2万元，预算执行率为100%。铺设排水主管网约5.6公里，新建化粪池10座，配套附属设施及接户管网等。本项目对项目区污水管网进行建设，完善乡村污水排放基础设施条件，带动周边居民就业。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | ★★★农村人居环境整治个数（个） |  | 5 | =1个 | =1个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 排水管网（公里) |  | 5 | =5.6公里 | =5.6公里 | 5 |  |  |
|  |  |  | 化粪池(座） |  | 5 | =10座 | =10座 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | ★项目验收合格率（%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2023年5月 | 2023年5月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2023年7月 | 2023年7月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程费用（万元） |  | 8 | ≤ 313.25万元 | = 313.25万元 | 8 |  |  |
|  |  |  | 工程建设其他费用（万元） |  | 7 | ≤24.95万元 | =24.95万元 | 7 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★受益脱贫户人口数（≥**人） |  | 15 | ≥20人 | =20人 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程建设使用年限（年） |  | 15 | ≥10年 | =10年 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | ★受益脱贫户人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县乌夏巴什镇十小店铺建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 周海生 18799869050 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 农业农村局 |  |  | 实施单位 | 乌夏巴什镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 195.12 |  | 195.12 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 195.12 |  | 195.12 |  | - | 100% | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 新建十小店铺1000平方米及其附属设施建设；项目的建设对叶城县乌夏巴什镇店铺建设进行改造升级，项目建成后将完善市场基础设施条件，健全市场管理体制，项目建设本身可吸纳当地至少 20 人就业，年均增加收入 5000 元以上。 |  |  |  |  | 项目共安排资金195.12万元，到位资金195.12万元，截至2023年12月31日，实际支出资金195.12万元，预算执行率为100%。新建十小店铺1000平方米及其附属设施建设；项目的建设对叶城县乌夏巴什镇店铺建设进行改造升级，项目建成后将完善市场基础设施条件，健全市场管理体制。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | ★★★兴边富民整村推进数量（≥**个） |  | 5 | =1个 | =1个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 店铺（座） |  | 5 | =1座 | =1座 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | ★项目验收合格率（%） |  | 10 | =100% | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2023年5月 | 2023年5月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2023年7月 | 2023年7月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程费用（万元） |  | 5 | ≤179万元 | =179万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工程建设其他费用（万元） |  | 5 | =15万元 | =15万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 预备费（万元） |  | 5 | =1.12万元 | =1.12万元 | 5 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加受益脱贫户人口全年总收入（≥**万元） |  | 10 | ≥13.5万元 | =13.5万元 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★★★受益脱贫户人口数（≥**人） |  | 10 | ≥10人 | =10人 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 10 | ≥10年 | =10年 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县乌夏巴什镇农业产业机械化建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 周海生 18799869050 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 农业农村局 |  |  | 实施单位 | 叶城县乌夏巴什镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 39.58 |  | 39.58 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 39.58 |  | 39.58 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 购置植保无人机4台，每台9.895万元，总计投入资金39.58万元。项目建设将极大改善农作物打药困难的局面，促进城镇化发展和周边居民再就业，实现乡村振兴的愿景，具有良好的社会效益。同时，建设该项目可在一定程度上增加本地农村富余劳动力的就业率，使农村劳动力有序地向城市转移，提高农民收入。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付资金39.58万元，购置植保无人机4台，每台9.895万元，极大改善农作物打药困难的局面，促进城镇化发展和周边居民再就业，实现乡村振兴的愿景，具有良好的社会效益。同时，建设该项目可在一定程度上增加本地农村富余劳动力的就业率，使农村劳动力有序地向城市转移，提高农民收入。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 植保无人机（台） |  | 5 | =4台 | 4台 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 5 | =100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 10 | 2023年7月 | 2023年7月 | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 10 | 2023年9月 | 2023年9月 | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） |  | 10 | =100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 无人机采购成本（万元/台） |  | 10 | ≤9.895万元/台 | 9.895万元/台 | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（≥**万元） |  | 10 | ≥8万元 | 8万元 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★★★受益脱贫户人口数（≥**人） |  | 10 | ≥30人 | 30人 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备设计使用年限（年） |  | 10 | ≥10年 | 10年 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | 95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》