叶城县阿克塔什镇人民政府2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

作为乡镇党政机关，其主要职能为：负责全镇党政行政管理事务坚决贯彻县委、县人民政府各项指示，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以乡村振兴为引领实现社会发展“总目标”，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇各族群众提供社会服务。

- 二、机构设置及人员情况

叶城县阿克塔什镇人民政府2023年度，实有人数75人，其中：在职人员74人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办、社会事务办、综治办、党建办、经济发展办。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11,368.33万元，其中：本年收入合计11,368.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计11,368.33万元，其中：本年支出合计11,368.33万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少10,046.39万元，下降46.91%，主要原因是：本年减少温室大棚建设项目、设施农业产业基地建设项目、以工代赈示范工程项目等。

- 二、收入决算情况说明

本年收入11,368.33万元，其中：财政拨款收入10,938.99万元，占96.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入429.34万元，占3.78%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出11,368.33万元，其中：基本支出1,327.20万元，占11.67%；项目支出10,041.13万元，占88.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10,938.99万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入10,938.99万元。财政拨款支出总计10,938.99万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出10,938.99万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少10,057.63万元，下降47.90%，主要原因是：本年减少温室大棚建设项目、设施农业产业基地建设项目、以工代赈示范工程项目等。与年初预算相比，年初预算数2,192.60万元，决算数10,938.99万元，预决算差异率398.90%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及设施农业产业基地附属项目、7村示范村建设项目等。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,324.65万元，占本年支出合计的90.82%。与上年相比，减少10,671.97万元，下降50.83%，主要原因是：本年减少温室大棚建设项目、设施农业产业基地建设项目、以工代赈示范工程项目等。与年初预算相比,年初预算数2,192.60万元，决算数10,324.65万元，预决算差异率370.89%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及设施农业产业基地附属项目、7村示范村建设项目等。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,162.09万元,占11.26%。

- 2.公共安全支出(类)12.00万元,占0.12%。

- 3.文化旅游体育与传媒支出(类)18.76万元,占0.18%。

- 4.社会保障和就业支出(类)103.24万元,占1.00%。

- 5.卫生健康支出(类)52.18万元,占0.51%。

- 6.农林水支出(类)8,903.50万元,占86.24%。

- 7.住房保障支出(类)72.88万元,占0.69%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为2.32万元，比上年决算增加2.32万元，增长100.00%,主要原因是:本年度增加人大经费。

- 2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为1.20万元，比上年决算增加1.20万元，增长100.00%,主要原因是:本年度增加人大经费。

- 3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,060.88万元，比上年决算增加225.31万元，增长26.96%,主要原因是:本年在职人员增加12名，工资调增，人员经费增加。

- 4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年度增加纪检经费。

- 5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为94.20万元，比上年决算减少79.36万元，下降45.72%,主要原因是:本年度减少村运转经费。

- 6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为2.49万元，比上年决算增加1.98万元，增长388.24%,主要原因是:本年增加阿克塔什镇2023年度管委会经费项目。

- 7.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为12.00万元，比上年决算增加9.00万元，增长300.00%,主要原因是:本年度增加集中整治工作经费项目及转移支付资金。

- 8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为14.84万元，比上年决算增加11.50万元，增长344.31%,主要原因是:本年度2023年文化站免费开放补助资金增加。

- 9.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为3.92万元，比上年决算减少1.40万元，下降26.32%,主要原因是:本年减少文化经费。

- 10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是:2023年自治区农村幸福大院补助资金与上年一致，无变化。

- 11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.25万元，比上年决算增加0.25万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增1名退休人员，行政单位离退休经费增加。

- 12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为97.99万元，比上年决算增加7.52万元，增长8.31%,主要原因是:本年度人员增加，在职人员工资调增，单位基本养老保险缴费支出增加。

- 13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为41.40万元，比上年决算增加3.31万元，增长8.69%,主要原因是:本年度人员增加，在职人员工资调增，单位基本医疗保险缴费支出增加。

- 14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为10.78万元，比上年决算减少0.05万元，下降0.46%,主要原因是:本年在职转退休1名，行政单位医疗经费减少。

- 15.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为43.03万元，比上年决算增加43.03万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，津贴补贴上年在主款列支，本年单独列支，经费增加。

- 16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为40.47万元，比上年决算减少9,649.74万元，下降99.58%,主要原因是:本年减少温室大棚建设项目、设施农业产业基地建设项目、以工代赈示范工程项目等。

- 17.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为8,588.04万元，比上年决算减少1,432.81万元，下降14.30%,主要原因是:本年减少以工代赈示范工程项目等项目。

- 18.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算数为231.97万元，比上年决算增加204.35万元，增长739.86%,主要原因是:良种场地方国有农牧场税收改革转移支付资金增加。

- 19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为72.88万元，比上年决算增加5.80万元，增长8.65%,主要原因是:本年度因人员工资调增，住房公积金缴费增加。

- 20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.17万元，下降100%,主要原因是:本年科目调整，其他社会保障就业支出调整至主款列支，经费减少。

- 21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100%,主要原因是:本年度减少疾病灾害经费。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,327.20万元，其中：人员经费1,305.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费21.44万元，包括：办公费、电费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.15万元，比上年增加0.10万元，增长4.88%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占100.00%，比上年增加0.10万元，增长4.88%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆保险费、维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.15万元，决算数2.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.15万元，决算数2.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计614.34万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入614.34万元。政府性基金预算财政拨款支出总计614.34万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出614.34万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加614.34万元，增长100.00%，主要原因是：增加良种场2023年土地出让金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数614.34万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加良种场2023年土地出让金。

政府性基金预算财政拨款支出614.34万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为614.34万元，比上年决算增加614.34万元，增长100%，主要原因是：本年增加良种场2023年土地出让金。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度叶城县阿克塔什镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出21.44万元，比上年减少3.24万元，下降13.13%，主要原因是：本年减少村级办公经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额133.92万元，其中：政府采购货物支出115.52万元、政府采购工程支出5.50万元、政府采购服务支出12.90万元。

授予中小企业合同金额133.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额124.81万元，占政府采购支出总额的93.20%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值379.96万元，房屋1,684.00平方米，价值355.21万元。车辆2辆，价值21.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额11,368.33万元，实际执行总额11,368.33万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数8,792.06万元，全年执行数8,625.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全管理制度，本单位为加强预算管理，规范财务行为已制定《叶城县阿克塔什镇人民政府预算绩效管理工作实施办法》《叶城县阿克塔什镇人民政府财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展；二是保障资金使用合规和安全，部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行；三是确保预决算信息公开透明，按照叶城县财政局预决算信息公开工作要求，我单位在叶城县政府信息网财政信息公开专栏对本单位预决算信息进行了公开。公开内容主要包括：本单位主要职能、机构及人员情况，收入、支出预算安排及决算情况，“三公”经费预算安排及决算情况，政府采购情况，国有资产占用情况，预算绩效情况等信息，主动接受社会各界监督。发现的问题及原因：一是因项目前期确定资金使用范围内人员身份识别不精准等原因，导致项目资金支付滞缓，影响了项目实施的进度，造成了部分资金未及时充分发挥效益；二是支出资金时发现实际支出与年初预算数有偏差，未控制好支出费用，年初预算编制不充分、不准确、不合理的现象；三是对项目实施过程中遇到的实际问题准备不充分，导致项目招投标、采购、验收等工作存在不连贯、不熟练的现象，需加强相关人员的业务及操作能力培训。下一步改进措施：一是做好年初预算，避免年初预算编制不充分、不准确、不合理的现象出现；二是加强相关人员的培训，提升干部对绩效管理工作的认识；三是持续细化预算编制工作，认真做好年度年初预算的编制，通过加强乡政府各部门的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制，确保年初预算的全面性、准确性、科学性；四是持续加强财务管理，加快资金支付力度。在支付报账时，严格按照预算规定的项目范围、用途及使用规则审核支付，坚决杜绝超支现象的发生；五是持续加强项目开展情况的跟踪监控，严格按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少浪费，节约成本。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 叶城县阿克塔什镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 2,192.60 |  |  | 11,368.33 |  | 11,368.33 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 5.00 |  |  | 7,554.71 |  | 7,554.71 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 0.00 |  |  | 1,626.61 |  | 1,626.61 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 2,187.60 |  |  | 2,187.01 |  | 2,187.01 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1)认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，促进职能转变，巩固加强基层政权建设，建设健全适应新农村经济发展和社会稳定的体制机制。加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加收入，不断提高生活水平。 |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，我单位在县委、县人民政府的统一领导下，镇党委、人民政府紧紧围绕党的二十大精神，以中央第三次新疆工作座谈会议精神和习近平总书记建党100周年庆祝大会讲话精神为指导，按照自治区党委、政府和喀什地委、行署的一系列指示精神，以时不我待的精神，按照“总目标”要求，以巩固“脱贫攻坚”和乡村振兴有效衔接为总抓手，按照习近平总书记系列重要讲话精神为指引，以扎实推进党史学习教育为契机，在乡村振兴巩固阶段和任务严峻的形势下，由于各级财政不断加大投入，镇党委、政府加大对经费的精细化管理，确保了全镇在2023年度工作中不断开拓创新，稳中求进，全镇经济社会发展取得了较大进步，美丽乡村建设取得了明显成效，全镇人均收入、社会生产总值得到了较大提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值设定依据 |  | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 完成率 |  | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 建设鲜果苗圃基地面积 |  | =1500亩 | 工作计划 |  | 15 |  | 1500亩 |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 建设设施农业第三期工程数量 |  | =700座 | 工作计划 |  | 15 |  | 700座 |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 建设果蔬深加工市场和交易市场数量 |  | =1处 | 工作计划 |  | 15 |  | 1处 |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 全镇储备干部数量 |  | =50名 | 工作计划 |  | 15 |  | 50名 |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 质量指标 |  | 基层党组织建设工作完成率 |  | =100% | 工作计划 |  | 15 |  | 100% |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 质量指标 |  | 民族团结宣传教育工作完成率 |  | =100% | 工作计划 |  | 15 |  | 100% |  | 100% |  | 15 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目（良种场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县阿克塔什镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 220.00 |  |  | 220.00 |  |  | 220.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 220.00 |  |  | 220.00 |  |  | 220.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投入220万元，对叶城县阿克塔什镇良种场扎花场67名待业人员发放50个月的生活补助，保障待业人员的基本权益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目预算资金220万元，到位资金220万元，已支付220万元，资金支付率100%，对叶城县阿克塔什镇良种场扎花场67名待业人员发放50个月的生活补助，保障了待业人员的基本权益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 待业人员数量（人） |  | =67人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | =67人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月30日 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月30日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 待业人员人均补助标准（万元/人） |  | =3.28万元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3.28万元/人 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障待业人员的基本权益 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益待业人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 9.50 | 偏差原因：待业人员对该项目的实施总体满意；改进措施：做好年初预算， |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.5分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年土地出让金（良种场）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县阿克塔什镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 614.34 |  |  | 614.34 |  |  | 614.34 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 614.34 |  |  | 614.34 |  |  | 614.34 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算安排资金614.34万元，用于缴纳良种场扎花场67名待业人员10年（2013年4月—2023年4月）的养老保险，保障待业人员的基本权益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目预算资金614.34万元，到位资金614.34万元，已支付614.34万元，支付率100%，用于缴纳良种场扎花场67名待业人员10年（2013年4月—2023年4月）的养老保险，保障待业人员的基本权益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 待业人员数量（人） |  | =67人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | =67人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年8月30日 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年8月30日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 待业人员养老保险平均补助（元/人/年） |  | <=9169.25元/人/年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =9196.25元/人/年 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障待业人员的基本权益 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益待业人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：待业人员对该项目的实施情况总体满意；改进措施：做好年初预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县2023年阿克塔什镇温室大棚建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 齐福宝1500307952 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 叶城县阿克塔什镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 5803 |  | 5644.06 |  | 10 | 97.26% | 9.72 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 5803 |  | 5644.06 |  | - | 97.26% | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金5803万元，主要用于新建温室大棚246座，每座投资金额23.58万元，用于建设温室大棚，标准50米*10米。建成后资产归属为村集体，由村级确定受益户，通过购买公益岗或者扶持脱贫不稳定户、边缘易致贫户及对突发严重困难户进行补助，提高困难群众防返贫风险能力。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目预算资金5803万元，到位资金5803万元，执行资金5644.06万元，执行率97.26%，温室大棚建设标准50米*10米。温室大棚资产归属为村集体，由村级确定受益户，通过购买公益岗或者扶持脱贫不稳定户、边缘易致贫户及对突发严重困难户进行补助，提高困难群众防返贫风险能力。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建温室大棚数量（座） |  | 6 | =246座 | =246座 | 6 |  |  |
|  |  |  | 新建连栋温室大棚面积（平方米） |  | 6 | =285130.64平方米 | =285130.64平方米 | 6 |  |  |
|  |  |  | 新建日光温室大棚面积（平方米） |  | 6 | =124332平方米 | =124332平方米 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 6 | =100% | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间（年/月） |  | 6 | 2023年4月 | 2023年4月 | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 6 | 2023年9月 | 2023年10月 | 5 | 偏差原因：项目实施进度缓慢导致未能及时完工；改进措施：加快支付进度。 |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） |  | 7 | =100% | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 温室大棚平均每座改扩建成本（万元/座） |  | 7 | ≤23.58万元/座 | =22.94万元/座 | 6.8 | 偏差原因：年初预算不精准；改进措施：精准预算管理，确保预算准确无误差。 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元） |  | 10 | ≥520万元 | =520万元 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★★★受益脱贫户人口数（人） |  | 10 | ≥500人 | =500人 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 温室大棚设计使用年限（年） |  | 10 | ≥10年 | =10年 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.52 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县阿克塔什镇村组巷道建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 齐福宝15003079252 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 叶城县阿克塔什镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 258.51 |  | 258.51 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 258.51 |  | 258.51 |  | - | 100.00% | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | 0.00% | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资258.51万元，阿克塔什镇3村组巷道硬化20000㎡。项目实施后，可提高起阿克塔什镇3村组巷道通行质量，改善人居环境，方便群众生产生活的需要,发挥乡村道路的整体效益，彻底改变原来的交通落后局面，加快经济发展，促进农业向高产、优质、高效发展，从而增强叶城县阿克塔什镇3村经济农业可持续发展后劲。 |  |  |  |  | 截止自评节点项目资金258.51万元，最终确定资金258.51万元，执行资金258.51万元，执行率为100%，阿克塔什镇3村组巷道硬化20000㎡。该项目的实施，可提高阿克塔什镇3村组巷道通行质量，改善人居环境，方便群众生产生活的需要,发挥乡村道路的整体效益，彻底改变原来的交通落后局面，加快经济发展，促进农业向高产、优质、高效发展，从而增强叶城县阿克塔什镇3村经济农业可持续发展后劲。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | ★新建公路地面硬化（平方米） |  | 8 | =20000平方米 | =20000平方米 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 7 | =100% | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 7 | 2023年3月 | 2023年4月 | 6 | 偏差原因：因项目年初预算不精确故支付率产生偏差。改进措施：做好年初预算。 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 7 | 2023年10月 | 2023年8月 | 7 |  |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） |  | 7 | =100% | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 地面硬化每平方米平均成本（元） |  | 7 | ≤117元 | =117元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 配套附属设施成本（万元） |  | 7 | ≤24.51万元 | =24.51万元 | 7 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（≥**万元） |  | 8 | ≥50万元 | =50万元 | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数（≥**人） |  | 7 | ≥50人 | =50人 | 7 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 推动清洁生产和农业资源的循环利用 |  | 7 | 效果显著 | 效果显著 | 7 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备设计可持续使用年限（年） |  | 8 | =10年 | =10年 | 8 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） |  | 10 | >=95% | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县阿克塔什镇防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 齐福宝15003079252 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 叶城县阿克塔什镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 290.56 |  | 290.56 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 290.56 |  | 290.56 |  | - | 100.00% | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | 0.00% | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资290.56万元，修建防渗渠道长度3.1公里，设计流量0.2~0.5m3/s，渠道沿线改建配套渠系建筑物共计9座；修建4座土工膜防渗蓄水池及其配套设施。工程建设后可提高鲜果基地灌溉效率，提高水资源利用效率。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目总投资290.56万元，已支付290.56万元，执行率为100%。修建防渗渠道长度3.1公里，设计流量0.2~0.5m3/s，渠道沿线改建配套渠系建筑物共计9座；修建4座土工膜防渗蓄水池及其配套设施。工程建设后可提高鲜果基地灌溉效率，提高水资源利用效率。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建防渗渠（公里） |  | 5 | =3.1公里 | =3.1公里 | 5 |  |  |
|  |  |  | 改建配套渠系建筑物（座） |  | 5 | =9座 | =9座 | 5 |  |  |
|  |  |  | 修建土工膜防渗蓄水池（座） |  | 5 | =4座 | =4座 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2023年5月 | 2023年5月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2023年8月 | 2023年8月 | 5 |  |  |
|  |  |  | ★项目（工程）完成及时率（%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程费用（万元） |  | 5 | ≤229.95万元 | =229.95万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 其他建筑工程费用（万元） |  | 5 | ≤54.48万元 | =54.48万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 预备费（万元） |  | 5 | ≤6.13万元 | =6.13万元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 带动脱贫户和边缘易致贫户人数（≥**人） |  | 15 | ≥30人 | =30人 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备设计可持续使用年限（年） |  | 15 | ≥30年 | =30年 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | ★受益脱贫人口满意度（%） |  | 10 | >=95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县阿克塔什镇白玉（7）村示范村乡村建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 齐福宝1500307952 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局、叶城县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 叶城县阿克塔什镇人民政府 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 879.65 |  | 879.65 |  | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 879.65 |  | 879.65 |  | - | 100.00% | - |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目投资879.65万元，主要建设修建3公里渠道，设计流量0.8-1m3/s；修建三座50m3污水收集池；新建沿街商铺890.96m3，配套水电等附属设施。项目建成后把白玉村污水与镇主管网污水连接到一起，有效改善环境、修建防渗渠提高水资源利用效率和提高灌溉能力。建设沿街商铺收益资金的80%用于本村家庭困难户受益分红，20%用于壮大村集体经济，预计带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入6万元，受益建档立卡脱贫人口数96人。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，执行资金879.65万元，执行率为100%。主要建设修建3公里渠道，设计流量0.8-1m3/s；修建三座50m3污水收集池；新建沿街商铺890.96m3，配套水电等附属设施。项目建成后把白玉村污水与镇主管网污水连接到一起，有效改善环境、修建防渗渠提高水资源利用效率和提高灌溉能力。建设沿街商铺收益资金的80%用于本村家庭困难户受益分红，20%用于壮大村集体经济，预计带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入6万元，受益建档立卡脱贫人口数96人。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | ★★★脱贫村人居环境整治个数（个） |  | 5 | =1个 | =1个 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | ★渠道工程及附属设施（公里） |  | 5 | =3公里 | =3公里 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | ★50立方米污水收集池及附属设施（个） |  | 5 | =3个 | =3个 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | ★沿街商铺面积及附属（平方米） |  | 5 | =890.96平方米 | =890.96平方米 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间(年/月） |  | 5 | 2023年4月 | 2023年4月 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间(年/月） |  | 4 | 2023年10月 | 2023年10月 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） |  | 4 | =100% | =100% | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 渠道工程及附属设施成本（万元） |  | 4 | ≤300万元 | =300万元 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 污水收集池及附属设施成本（万元） |  | 4 | ≤379.65万元 | =379.65万元 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 沿街商铺及附属设施成本（万元） |  | 4 | ≤200万元 | =200万元 | 4 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入（≥**万元） |  | 10 | ≥6万元 | =6万元 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★★★受益脱贫户人口数（≥**人） |  | 10 | ≥96人 | =96人 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设计使用年限（年） |  | 10 | ≥50年 | =50年 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县设施农业附属配套项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 齐福宝1500307952 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 叶城县阿克塔什镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 146 |  | 145.5 |  | 10 | 99.66% | 9.9 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 146 |  | 145.5 |  | - | 99.66% | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 该项目投资146万元，在阿克塔什镇南侧设施农业基地内改建砂砾石道路1条，总长2300m；新建18㎡公共厕所6座。在项目的路线设计中，须对沿线生态、环境做充分的调查以保证拟建项目与环境的协调，尽量减少项目对生态、环境的破坏。同时通过厕所工程建设，直接关系到人民群众的健康和环境状况。 |  |  |  |  | 项目共安排资金146万元，到位资金146万元，截至2023年12月31日，实际支出资金145.5万元，预算执行率为99.66%，主要用于在阿克塔什镇南侧设施农业基地内改建砂砾石道路1条，总长2300m；新建18㎡公共厕所6座。在项目的路线设计中，须对沿线生态、环境做充分的调查以保证拟建项目与环境的协调，尽量减少项目对生态、环境的破坏。同时通过厕所工程建设，直接关系到人民群众的健康和环境状况。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | ★★★农村人居环境整治个数（个） |  | 5 | =1个 | =1个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 新建砂砾路长度（米） |  | 5 | =2300米 | =2300米 | 5 |  |  |
|  |  |  | 新建厕所（座） |  | 5 | =6座 | =6座 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | ★项目验收合格率（%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间(年/月） |  | 5 | 2023年3月 | 2023年3月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间(年/月） |  | 5 | 2023年6月 | 2023年6月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程费用（万元） |  | 5 | ≤130.9万元 | =130.44万元 | 4.98 | 偏差原因：该项目结余资金已退回国库，成本随之变动；改进措施：做好年初预算分析。 |  |
|  |  |  | 工程建设其他费用（万元） |  | 5 | ≤11.16万元 | =11.16万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 基本预备费（万元） |  | 5 | ≤ 3.9万元 | =3.9万元 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★受益脱贫户人口数（≥**人） |  | 15 | ≥25人 | =25人 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 15 | ≥50年 | =50年 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | ★受益脱贫户人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.88 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县阿克塔什镇设施农业基地附属配套建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 齐福宝15003079252 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 叶城县阿克塔什镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 200 |  | 197 |  | 10 | 98.50% | 9.8 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 200 |  | 197 |  | - | 98.50% | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | 0.00% | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 该项目投资200万元，在阿克塔什镇设施农业基地内建设道路5公里（宽度6米），39.4万元/公里。该项目预计带动受益脱贫人口25人，带动全年总收入30万元，此项目的修建可使沿线人民群众直接受益，提高人民生活水平。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际完成197万元，在阿克塔什镇设施农业基地内建设道路5公里（宽度6米），该项目带动受益脱贫人口25人，带动全年总收入30万元，此项目的修建可使沿线人民群众直接受益，提高人民生活水平。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | ★★★新建公路里程（ 公里 ） |  | 8 | =5公里 | 5公里 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （%） |  | 8 | =100% | 100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 8 | 2023年7月 | 2023年7月 | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 8 | 2023年9月 | 2023年8月 | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） |  | 8 | =100% | 100% | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每公里平均建设成本（万元/公里） |  | 10 | ≤40万元/公里 | 39.4万元/公里 | 9.8 | 偏差原因：该项目结余资金已退回国库，成本随之变动；改进措施：做好年初预算分析。 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元） |  | 10 | ≥30万元 | 30万元 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益脱贫户人口数（人） |  | 10 | ≥25人 | 25人 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 道路设计使用年限（年） |  | 10 | ≥25年 | 25年 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | 95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县现代农业产业园配套设施项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 齐福宝1500307952 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 叶城县阿克塔什镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 380 |  | 375.68 |  | 10 | 98.86% | 9.9 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 380 |  | 375.68 |  | - | 98.86% | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资380.00万元，建设内容如下：1、地面硬化：地面硬化12500平方米。2、地磅：新建地磅2座（10T地磅1座，100T地磅1座）。3、垃圾回收池：新建垃圾回收池4座。4、公共厕所：新建公共厕所4座。通过项目的实施，更好地支撑当地经济社会持续健康发展。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支出375.68万元，地面硬化12500平方米，新建地磅2座，垃圾回收池4座，公共厕所4座，项目的实施有效改善项目所在地人居环境，更好地支撑当地经济社会持续健康发展。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 地面硬化（平方米） |  | 5 | =12500平方米 | =12500平方米 | 5 |  |  |
|  |  |  | 新建地磅（座） |  | 5 | =2座 | =2座 | 5 |  |  |
|  |  |  | 垃圾回收池（座） |  | 5 | =4座 | =4座 | 5 |  |  |
|  |  |  | 公共厕所（座） |  | 5 | =4座 | =4座 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2023年10月 | 2023年10月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2023年12月 | 2023年12月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程费用（万元） |  | 3 | ≤330.75万元 | =330.75万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工程其他费用（万元） |  | 3 | ≤31.1万元 | =31.1万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 预备费（万元） |  | 4 | ≤18.15万元 | =13.83万元 | 4 | 偏差原因：项目已完成正在审计，部分尾款未支付；改进措施：加快审计进度，支付资金。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★受益脱贫户人口数（≥**人） |  | 15 | ≥25人 | ≥25人 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 15 | ≥50年 | ≥50年 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | ★受益脱贫户人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》