叶党农领字〔2024〕28号

叶城县2024年自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴第三批项目实施方案

为深入贯彻落实中央、自治区和地区关于巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴相关要求，紧密结合发展规划、资源禀赋、产业就业发展需求，依据“户申请、村申报、乡审核、县审定”的原则，按照自下而上申报程序，编制项目实施方案，确保已脱贫人口无返贫风险，持续巩固提升脱贫攻坚成效，接续乡村振兴。

一、编制原则

按照《叶城县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2022—2025）》《叶城县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴规划》《叶城县国民经济和社会发展第十四个五年规划》《关于2024年推动产业帮扶精准到户，促进农民持续增收有关工作的通知》和年度巩固拓展脱贫攻坚成果任务，坚持“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走”的原则，围绕产业发展、乡村建设行动等8个项目进行安排设计。

二、资金来源

叶城县2024年自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴第三批项目，实际统筹资金2426万元，其中：《关于叶城县2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算到位情况的通知》（叶财振字〔2024〕267号）下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）2426万元。

三、项目实施内容及职责分工

（一）实施产业发展项目6个，投资1614.37万元。

1、叶城县2024年第二批自繁良种母牛补助项目：投资275.4万元。自繁良种母牛补助918头，每户补助1头。其中棋盘乡143户143头、金果镇30户30头、西合休乡745户745头。自繁母牛品种：西门塔尔、安格斯、荷斯坦、牦牛。自繁标准：新增牛犊必须是母牛，购买的母牛犊不能纳入申报补贴范围之内。验收标准：饲养3个月以上，符合自繁标准，验收合格后给予3000元/头补助，通过“一卡通”直接拨付补助资金。由棋盘乡、金果镇、西合休乡按照到户项目相关要求组织实施，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吐鲁洪·托合提（县人大常委会副主任）、李志武（县人大常委会副主任）、朱春生（县政协副主席）

项目责任单位：棋盘乡、金果镇、西合休乡、畜牧园区管委会

项目责任人：棋盘乡党委书记杨永春、金果镇党委书记赵振中、西合休乡党委书记尹建军、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2024年8月-2024年11月

2、叶城县2024年第二批自繁良种母羊补助项目：投资85.47万元。自繁良种母羊补助2849只，每户补助不超过5只。其中：棋盘乡166户817只、乌吉热克乡137户399只、金果镇139户240只、夏合甫乡102户460只、西合休乡211户933只。自繁母羊品种：萨福克、杜波、湖羊、多浪羊、皮山红羊、木吉羊、小尾寒羊、叶城羊。自繁标准：新增羔羊必须是母羊，购买的母羔羊不能纳入申报补贴范围之内。验收标准：饲养3个月以上，符合自繁标准，验收合格后给予300元/只补贴，通过“一卡通”直接拨付补助资金。由项目涉及乡镇按照到户项目相关要求组织实施，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吐鲁洪·托合提（县人大常委会副主任）、王起才（县委副书记）、李志武（县人大常委会副主任）、阿里木江·艾买提（县人民检察院党组副书记、检察长）、朱春生（县政协副主席）

项目责任单位：棋盘乡、乌吉热克乡、金果镇、夏合甫乡、西合休乡、畜牧园区管委会

项目责任人：棋盘乡党委书记杨永春、乌吉热克乡党委书记李晓倩、金果镇党委书记赵振中、夏合甫乡党委书记王友川、西合休乡党委书记尹建军、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2024年8月-2024年11月

3、叶城县2024年阿克塔什镇设施农业补助项目：投资58.5万元。为85户“帮扶对象”承包的300座温室大棚补助菜苗，每座补助450元，维护温室大棚设施，每座补助1500元。由阿克塔什镇按照到户项目相关要求组织实施，验收合格后通过“一卡通”直接拨付补助资金。农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李双强（县人大党组书记、副主任）

项目责任单位：阿克塔什镇、农业农村局

项目责任人：阿克塔什镇党委书记金森、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2024年8月-2024年11月

4、叶城县2024年吐古其乡高效节水设施配套项目：投资500万元。高效节水设施配套2680亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由吐古其乡按照招投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：艾斯开尔江·麦麦提（县人民法院党组副书记、院长）

项目责任单位：吐古其乡、农业农村局

项目责任人：吐古其乡党委书记黄林、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2024年8月-2024年11月

5、叶城县2024年江格勒斯乡9村林粮间作节水设施配套项目：投资300万元。林粮间作节水设施配套1675亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由江格勒斯乡按照招投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：陈杰（县委副书记、政法书记）

项目责任单位：江格勒斯乡、农业农村局

项目责任人：江格勒斯乡党委书记陈传波、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2024年8月-2024年11月

6、叶城县2024年乌吉热克乡林粮间作节水配套设施配套项目：投资395万元。林粮间作节水设施配套2332亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等，其中5村2000亩、7村332亩。由乌吉热克乡按照招投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）

项目责任单位：乌吉热克乡、农业农村局

项目责任人：乌吉热克乡党委书记李晓倩、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2024年8月-2024年11月

（二）实施乡村建设项目2个，投资811.63万元。

1、叶城县2024年设施农业电力配套建设项目：总投资265万元，本次安排资金251.63万元。新建10kV双回路线路6.291km，及其他附属设施。由园艺工作站按照招投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：农业农村局、园艺工作站

项目责任人：农业农村局局长唐俊、园艺工作站党支部书记高华江

项目实施时间：2024年8月-2024年11月

2、叶城县2024年西合休乡垃圾处理项目：投资800万元，本次安排资金560万元。在西合休乡实施垃圾处理项目2座（西合休1村库地和西合休2村），配套设施设备。每个占地600平方米，包含厂房、地面硬化及其他附属设施。由西合休乡按照招投标法和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：朱春生（县政协副主席）

项目责任单位：西合休乡、住建局

项目责任人：西合休乡党委书记尹建军、住建局副局长刘勇

项目实施时间：2024年5月-2024年11月

四、实施原则

（一）紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固拓展脱贫攻坚成果为要求，坚持统筹规划，量力而行，分类指导，突出重点，兼顾一般，整村推进，注重效益的原则。各项目实施行业单位、乡（镇区）要充分发挥基层组织作用，着力提升农村群众的创业致富能力，认真抓好项目实施工作，提前做好项目启动实施前的各项准备，按照“实施方案”的要求，加强衔接与配合，确定受益户，不得以任何理由相互推诿、拖延项目执行时间，确保项目如期完工。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目的实施由县委副书记王起才同志负总责，资金拨付由县委常委、常务副县长向明清同志负责。同时成立财政衔接资金、项目实施工作领导小组，组长由县委副书记王起才同志，县委常委、常务副县长向明清同志担任，并下设：

项目督查小组：由农业农村局（乡村振兴局）负责对项目公告公示、项目实施进度、项目实施质量的督促检查，成员由农业农村局（乡村振兴局）、发展和改革委员会、纪委监委、项目实施等单位组成。

资金落实小组：由财政局负责对项目资金的落实、监督、使用管理、审计等负责，成员由财政局、审计局、项目实施等单位组成。

项目验收小组：由农业农村局（乡村振兴局）负责对项目实施阶段验收和项目竣工验收，成员由县委统战部、发展和改革委员会、审计局、财政局、农业农村局（畜牧园区管委会、乡村振兴局、核桃产业化发展中心、农业农村机械化发展服务中心、园艺工作站）、自然资源局、住房和城乡建设局、商务和工信息局、水利局、交通运输局、人力资源和社会保障局、文化体育广播电视和旅游局、项目实施等单位组成。

五、实施要求

（一）各项目乡（镇区）要结合巩固拓展脱贫攻坚成果要求，将驻村工作队和“两个全覆盖”工程帮扶干部与巩固拓展脱贫攻坚项目的实施进行责任挂钩，由驻村工作队和“两个全覆盖”工程帮扶干部共同负责脱贫户的入户项目实施监督与管理，确保项目早实施，脱贫户早受益的目标任务。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目全面实行公告公示制。项目资金额度、用途在县广播站、电视台、政府网站等媒体进行公告，在实施乡镇、村和项目受益范围内进行公示。通过资金项目的公告公示，提高群众的知晓率，接受群众的广泛监督，未进行项目公示的乡（镇区）、村，一律不予启动项目。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实行责任追究制。对项目实施和资金拨付进度缓慢的单位，县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组将分别与项目主管部门、资金管理部门和项目实施单位（包含乡、镇）的主要领导进行约谈，并且将以书面形式向县委、县政府报告，同时，纪委作出相应的问责追责。

（四）加强项目检查验收和管护，建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理。项目竣工验收后，做好项目产权移交，签订项目产权管理责任书，明确管护责任。加强项目的管理和维护，跟踪问效，动态监测，确保项目在民生建设工作中发挥长期效益。

（五）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目全面实行安全生产责任追究制。严格按照“三管三必须”落实，各项目主管单位要督促项目施工单位做实安全生产工作，对施工现场进行科学监管，常态化进行安全生产隐患排查化解，保障施工安全。各项目单位要用好监理人员的技术力量，对监理加强管理，凡是发现施工不达标、质量不符合要求的，必须及时整改、落实到位。要严格实行衔接项目建设终身负责制，发现工程质量问题、出现安全事故，要追究责任，一查到底。

附：叶城县2024年自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴第三批项目计划表

叶城县委农村工作领导小组

暨乡村振兴领导小组

2024年8月21日