叶党农领字〔2024〕35号

叶城县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

结余资金（第二批）项目实施方案

为深入贯彻落实中央、自治区和地区关于巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴相关要求，紧密结合发展规划、资源禀赋、产业就业发展需求，依据“户申请、村申报、乡审核、县审定”的原则，按照自下而上申报程序，编制项目实施方案，确保已脱贫人口无返贫风险，持续巩固提升脱贫攻坚成果，接续乡村振兴。

一、编制原则

按照《叶城县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2022—2025）》《叶城县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴规划》《叶城县国民经济和社会发展第十四个五年规划》《关于2024年推动产业帮扶精准到户，促进农民持续增收有关工作的通知》和年度巩固拓展脱贫攻坚成果任务，坚持“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走”的原则，围绕9个产业发展项目进行安排设计。

二、资金来源

叶城县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴结余资金（第二批）项目，实际统筹结余资金2801.801976万元，具体资金来源见“叶城县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接结余资金（第二批）项目资金来源及分配表”。

三、项目实施内容及职责分工

1、叶城县2024年第三批自繁良种母牛补助项目：投资293.7万元。自繁良种母牛补助979户979头，每户补助1头，每头补助3000元。其中阿克塔什镇27户27头、江格勒斯乡22户22头、铁提乡50户50头、夏合甫乡31户31头、巴仁乡124户124头、中城区181户181头、恰尔巴格镇87户87头、白杨镇62户62头、东城区48户48头、恰其库木管理区169户169头、伯西热克镇90户90头、乌吉热克乡58户58头、依力克其乡30户30头。自繁母牛品种：西门塔尔、安格斯、荷斯坦、牦牛。自繁标准：新增牛犊必须是母牛，购买的母牛犊不能纳入申报补贴范围之内。验收标准：饲养3个月以上，符合自繁标准，验收合格后给予3000元/头补助，通过“一卡通”直接拨付补助资金。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、畜牧园区管委会

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2024年10月-2024年12月

2、叶城县2024年第三批自繁良种母羊补助项目：投资170.4万元。自繁良种母羊补助1422户5680只，每只羊补助300元。其中阿克塔什镇25户125只、江格勒斯乡99户354只、柯克亚乡2户10只、铁提乡62户188只、巴仁乡334户1035只、中城区468户2271只、恰尔巴格镇12户44只、白杨镇82户172只、东城区277户1381只、夏合甫乡4户8只、乌吉热克乡57户92只。自繁母羊品种：萨福克、杜波、湖羊、多浪羊、皮山红羊、木吉羊、小尾寒羊、叶城羊。自繁标准：新增羔羊必须是母羊，购买的母羔羊不能纳入申报补贴范围之内。验收标准：饲养3个月以上，符合自繁标准，验收合格后给予300元/只补贴，通过“一卡通”直接拨付补助资金。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、畜牧园区管委会

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2024年10月-2024年12月

3、叶城县2024年第二批引进良种母牛补助项目：投资238.34244万元。引进良种母牛补助413户603头，其中金果镇9户14头、吐古其乡48户57头、恰其库木管理区21户27头、依力克其乡56户61头、恰尔巴格镇4户4头、河园镇62户74头、伯西热克镇213户366头。引进品种：西门塔尔、安格斯、荷斯坦、牦牛。引进范围及要求：跨县域、跨地区、跨疆外的种畜场、扩繁场购买引进，即：种畜场是有种畜禽经营许可证；扩繁场是指在县级以上畜牧兽医主管部门办理养殖备案、取得畜禽养殖代码，并在新疆畜牧兽医大数据平台和农业农村部养殖场直连直报系统登记备案的，信息可查询。引进良种母牛标准：18月龄以上-4岁以下（含18月龄和4岁），全身肌肉丰满，体躯平滑丰润，发育良好，被毛光亮、滋润，四肢粗壮，大腿肌肉丰满，母牛乳房发育中等，西门塔尔体重≥300㎏，安格斯体重≥320㎏，荷斯坦体重≥300㎏；牦牛2岁以上（含2岁）体重≥160㎏。验收标准：饲养3个月以上，符合引进标准，并提供购买牲畜合同、发票及疫病检测报告（口蹄疫、布病）等，验收合格后给予4000元/头补助，原则上按照不超过当地市场价格的40%进行补助，通过“一卡通”直接发放补助资金。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、畜牧园区管委会

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2024年10月-2024年12月

4、叶城县2024年第二批引进良种母羊补助项目：投资54.1508万元。引进良种母羊补助148户1354只，其中恰尔巴格镇7户40只、伯西热克镇141户1314只。引进多胎能繁母羊品种：萨福克、杜波、湖羊、多浪羊、皮山红羊、木吉羊、小尾寒羊。引进范围及要求：跨县域、跨地区、跨疆外的种畜场、扩繁场购买引进，即：种畜场是有种畜禽经营许可证；扩繁场是指在县级以上畜牧兽医主管部门办理养殖备案、取得畜禽养殖代码，并在新疆畜牧兽医大数据平台和农业农村部养殖场直连直报系统登记备案的，信息可查询。引进标准：10月龄以上-4岁以下（含10月龄和4岁），皮肤无皱褶，被毛匀度较好体型宽大，鼻梁平直，耳适中横立，体躯宽长呈长方形，胸部宽且肌肉丰满，四肢端正而结实，背腰部宽平而紧凑，萨福克羊体重≥40㎏，杜波羊体重≥40㎏，湖羊体重≥30㎏，多浪羊体重≥35㎏，皮山红羊体重≥30㎏，木吉羊体重≥30㎏，小尾寒羊体重≥35㎏。验收标准：饲养3个月以上，符合引进标准，并提供购买牲畜合同、发票及疫病检测报告（口蹄疫、布病、小反刍兽疫）等，验收合格后给予400元/只补贴，原则上按照不超过当地市场价格的40%进行补助，通过“一卡通”直接发放补助资金。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）联系点县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、畜牧园区管委会

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2024年10月-2024年12月

5、叶城县2024年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目：投资548.08568万元。实施核桃提质增效石硫合剂涂白剂18100户137021.42亩，帮扶对象购买石硫合剂进行补助，40元/亩。其中：白杨镇1024户10574.87亩、伯西热克镇2174户9111亩、河园镇1809户14683.37亩、江格勒斯乡703户6197.5亩、金果镇510户2069.8亩、柯克亚乡106户367.2亩、洛克乡1963户12572.5亩、棋盘乡354户3386亩、恰尔巴格镇1620户15933.63亩、铁提乡982户6605.86亩、吐古其乡805户3488.65亩、乌吉热克乡1535户14137.8亩、夏合甫乡1278户11962.25亩、依力克其乡972户7695.49亩、依提木孔镇1340户10211.8亩、宗朗乡925户8023.7亩。由项目涉及乡镇（区）按照到户项目相关要求组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：项目涉及乡镇（区）包联县领导

项目责任单位：项目涉及乡镇（区）、核桃产业化发展中心

项目责任人：项目涉及乡镇（区）党委（党工委）书记、核桃产业化发展中心主任晁岱荣

项目实施时间：2024年10月-2024年12月

6、叶城县2024年伯西热克镇农副产品加工建设项目：投资380万元，本次安排资金378.763956万元。对原有车间进行无菌车间改造及相关附属设施，采购石榴汁生产线一套，包含捡果台、提升机、清洗机、毛棍清洗机、过水提升机、风干设备、石榴剥皮去籽机振动筛一组、石榴榨汁机、过滤机、调配罐、冷水罐、储存罐等设备。由伯西热克镇按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：蒋小雪（县委常委、纪委书记、监委代主任）

项目责任单位：伯西热克镇、农业农村局

项目责任人：伯西热克镇镇长武进邹、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2024年10月-2024年12月

- 叶城县2024年伯西热克镇石榴定植项目：投资180万元。种植石榴900亩，2000元/亩。由伯西热克镇按照中华人民共和国招标投标法和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局（乡村振兴局）、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：蒋小雪（县委常委、纪委书记、监委代主任）

项目责任单位：伯西热克镇、核桃产业化发展中心

项目责任人：伯西热克镇镇长武进邹、核桃产业化发展中心主任晁岱荣

项目实施时间：2024年10月-2024年12月

8、叶城县2024年第二批务工人员一次性交通补贴：投资210.2万元。为跨省务工就业人员（脱贫户、监测户）实施一次性交通补助287人；为疆内跨地州务工就业人员（脱贫户、监测户）实施一次性交通补助2009人；为县外区内务工就业人员（脱贫户、监测户）实施一次性交通补助966人。由人社局按照相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吾拉木江·阿不都瓦依提（县委常委）

项目责任单位：人社局

项目责任人：人社局局长刘立魁

项目实施时间：2024年10月-2024年12月

9、叶城县2024年第二批雨露计划项目：投资728.4万元，本次安排资金728.1591万元。为就读在中、高职业教育在校生中叶城县户籍脱贫户（含监测户）子女每人补助3000元，预计享受学生2428人。由教育局按照相关规定组织实施，通过“一卡通”直接拨付补助资金，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）

项目责任单位：教育局

项目责任人：教育局局长梁虎

项目实施时间：2024年10月-2024年12月

四、实施原则

（一）紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固拓展脱贫攻坚成果为要求，坚持统筹规划，量力而行，分类指导，突出重点，兼顾一般，整村推进，注重效益的原则。各项目实施行业单位、乡镇（区）要充分发挥基层组织作用，着力提升农村群众的创业致富能力，认真抓好项目实施工作，提前做好项目启动实施前的各项准备，按照“实施方案”的要求，加强衔接与配合，确定受益户，不得以任何理由相互推诿、拖延项目执行时间，确保项目如期完工。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目的实施由县委副书记王起才同志负总责，资金拨付由县委常委、常务副县长向明清同志负责。同时成立财政衔接资金、项目实施工作领导小组，组长由县委副书记王起才同志，县委常委、常务副县长向明清同志担任，并下设：

项目督查小组：由农业农村局（乡村振兴局）负责对项目公告公示、项目实施进度、项目实施质量的督促检查，成员由农业农村局（乡村振兴局）、发展和改革委员会、纪委监委、项目实施等单位组成。

资金落实小组：由财政局负责对项目资金的落实、监督、使用管理、审计等负责，成员由财政局、审计局、项目实施等单位组成。

项目验收小组：由农业农村局（乡村振兴局）负责对项目实施阶段验收和项目竣工验收，成员由县委统战部、发展和改革委员会、审计局、财政局、农业农村局（畜牧园区管委会、乡村振兴局、核桃产业化发展中心、农业农村机械化发展服务中心、园艺工作站）、自然资源局、住房和城乡建设局、商务和工业信息局、水利局、交通运输局、人力资源和社会保障局、文化体育广播电视和旅游局、项目实施等单位组成。

五、实施要求

（一）各项目乡镇（区）要结合巩固拓展脱贫攻坚成果要求，将驻村工作队和“两个全覆盖”工程帮扶干部与巩固拓展脱贫攻坚项目的实施进行责任挂钩，由驻村工作队和“两个全覆盖”工程帮扶干部共同负责脱贫户的入户项目实施监督与管理，确保项目早实施，脱贫户早受益的目标任务。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目全面实行公告公示制。项目资金额度、用途在县广播站、电视台、政府网站等媒体进行公告，在实施乡镇、村和项目受益范围内进行公示。通过资金项目的公告公示，提高群众的知晓率，接受群众的广泛监督，未进行项目公示的乡镇（区）、村，一律不予启动项目。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实行责任追究制。对项目实施和资金拨付进度缓慢的单位，县农业农村局（乡村振兴局）将分别与项目主管部门、资金管理部门和项目实施单位（包含乡、镇、区）的主要领导进行约谈，并且将以书面形式向县委、县政府报告，同时，纪委作出相应的问责追责。

（四）加强项目检查验收和管护，建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理。项目竣工验收后，做好项目产权移交，签订项目产权管理责任书，明确管护责任。加强项目的管理和维护，跟踪问效，动态监测，确保项目在民生建设工作中发挥长期效益。

（五）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目全面实行安全生产责任追究制。严格按照“三管三必须”落实，各项目主管单位要督促项目施工单位做实安全生产工作，对施工现场进行科学监管，常态化进行安全生产隐患排查化解，保障施工安全。各项目单位要用好监理人员的技术力量，对监理加强管理，凡是发现施工不达标、质量不符合要求的，必须及时整改、落实到位。要严格实行衔接项目建设终身负责制，发现工程质量问题、出现安全事故，要追究责任，一查到底。

附：叶城县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接结余资金（第二批）项目计划表

叶城县委农村工作领导小组

2024年11月17日

主题词：  　巩固     振兴    项目    结余    实施方案

抄送：叶城县委农村工作领导小组组长、副组长、各成员单位

叶城县委农村工作领导小组                                2024年11月17日

共印：汉文40份